部门负责人每周经营复盘表

用于部门问题雷达、团队观察、机制沉淀与经营闭环推进

| 项目 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 填写人 | 部门负责人：曾德炜 |
| 汇报对象 | 直属上级 / 副总：待确认 |
| 周期 | 2026年7月20日 至 2026年7月24日 |
| 提交频率 | 每周一次，建议固定在周末或周一上午提交 |
| 核心目标 | 让上级更早看见部门经营问题；让团队更主动拿方案；让跨部门事项更少依赖临时协调 |

使用定位 这不是部门工作量汇报表，而是部门经营闭环表。每一项必须写清楚：问题是什么、影响什么结果、责任人是谁、下一步动作是什么、什么时候检查。

一、填写规则

• 不要写“已沟通、已处理、持续跟进”这类空话，必须写出事实、数据、责任人、时间点、交付物和检查方式。

• 红色代表已经影响部门结果或需要上级介入；黄色代表存在风险，需要部门负责人推动闭环；绿色代表正常推进。

• 每周至少沉淀一个 SOP、模板、检查表、话术或流程优化，让部门问题处理后变成可复用的组织能力。

二、经营总判断

| 项目 | 本周填写内容 | 红黄绿 | 上级介入 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整体经营状态 | 本周完成OEM冻干粉自动核价V1.1技术修订与12个边界场景测试；形成AI阶段性使用报告；完成面膜开发方向V3.0、试运行SOP及Stage-Gate台账；收录公司异常闭环制度。主要成果已形成，但OEM正式发布、首批报价验证及面膜真实项目试跑尚未完成。 | 黄 | 是 |
| 本周最大风险 | 最大风险是把“文件或技术完成”误当成经营闭环：OEM旧版停用、管理员和批准人、首批实际报价复盘待确认；面膜项目Owner、客户证据、毛利与预算门槛仍缺失。 | 黄 | 是 |
| 本周最大机会 | 以首个真实面膜项目和首批OEM报价为试跑对象，可把已形成的核价工具、客户验证门禁、异常闭环制度转化为可验收的业务机制。 | 绿 | 否 |
| 最需要上级知道的事 | 请确认面膜SOP流程Owner及首个项目经营Owner、统一毛利与预算门槛；同时确认OEM核价表管理员、低价批准人、正式发布时间和旧版停用安排。 | 黄 | 是 |

三、问题雷达

| 维度 | 本周发现 | 判断 | 责任与下周动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门目标 / 核心结果 | 形成4类可复用成果：OEM核价V1.1、AI阶段报告、面膜方向与试运行闭环、公司异常制度归档。真实业务验收仍不足。 | 黄：成果已形成，经营闭环未完成 | 责任人：曾德炜 截止：2026-07-31 动作：完成首批业务试跑与验收记录 |
| 客户 / 订单 / 内部服务 | B5舒护面膜和三重胶原蛋白妆字号面膜进入重点跟进方向；后续按“修复退红→即时美白→即时紧致”验证。目标客户、价格和试单承诺待补。 | 黄：客户证据不足，暂不能立项备货 | 责任人：曾德炜＋业务人员 截止：2026-07-31 动作：形成首批客户清单及原始证据 |
| 成本 / 费用 / 人效 | OEM自动核价页已完成冻干类自动核价。正式发布、旧版停用和首批实际毛利复盘待完成。 | 黄：技术完成，业务上线待验收 | 责任人：曾德炜＋表管理员/批准人 截止：2026-07-31 动作：发布版本并验证首批报价 |
| 交付 / 质量 / 异常 | 公司《异常问题处理闭环机制（试行）》已按QI-GL-001 V1.0收录，形成《返单订单处理介入规则》。 | 绿：制度已发布；执行证据需持续补齐 | 责任人：各异常Owner 截止：持续执行 动作：按台账记录责任、验证及关闭证据 |
| 跨部门协同 / 流程标准 | 面膜项目跨销售、产品、采购、财务、品控/法规等岗位，但流程Owner、项目Owner、毛利口径和批准边界已形成统一标准。 | 绿：职责与标准已明确制定，业务上线待验收 | 责任人：管理层＋相关负责人 截止：2026-07-31 动作：形成首批客户清单及原始证据 |

四、团队与岗位观察

| 观察对象 | 本周行为证据 | 判断 | 辅导或调整动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主动拿方案的人 | 曾德炜主动完成OEM源表审计、修订版测试、面膜方案三轮压缩优化及制度归档，并同步相关索引和台账。 | 绿 | 将本周方法固化为首批业务试跑清单，按验收结果复盘。 |
| 停留在事务层的人 | 本周没有足够可追溯的个人行为证据，不能点名判断；待补具体事项、责任人和结果。 | 黄 | 下周所有重点事项必须带数据、方案、截止日和检查点。 |
| 需要重点辅导的人 | 业务端需补面膜目标客户、价格、试样/试单意愿；OEM表管理员和批准人需补发布、审批及旧版停用记录。 | 黄 | 负责人：待确认；辅导时间：2026-07-27至07-31。 |
| 职责边界需重清的人 | 面膜SOP流程Owner、单项目经营Owner、核价表管理员及低价批准人尚未书面确认。 | 黄 | 由管理层明确姓名、权限、交付物和验收责任。 |
| AI 应用或效率提升弱的人 / 事项 | AI已用于Excel审计与核价、经营复盘、SOP/台账生成、制度归档；实际使用人员、连续试跑结果和节省工时尚无完整数据。 | 黄 | 下周记录实际使用人、使用场景、输入输出、节省时间和错误率。 |

五、机制沉淀与 AI 应用

| 事项 | 本周沉淀内容 | 使用场景 | 下周检查 |
| --- | --- | --- | --- |
| SOP / 流程 | 名称：面膜类产品开发与商业验证闭环SOP 版本：V1.0（试运行） 核心步骤：M0—M11、客户验证、质量门禁、30/60/90天复盘 | 面膜新品立项、打样、客户样、定版、试单和经营复盘；销售、产品、采购、财务、品控/法规等使用。 | 下周选定首个真实项目，完成M0—M2；流程Owner检查。 |
| 模板 / 检查表 | 名称：面膜类产品开发Stage-Gate执行台账 字段：Owner、客户证据、样品、测试、成本、变更、试单、返单、退出 使用要求：只录真实数据，缺失标待确认 | 用于跨部门立项评审、阶段验收、异常升级和资产回写。 | 以首个项目验证字段是否减少漏项；结果待确认。 |
| 话术 / 标准 | 名称：七遇集团异常问题处理闭环机制 适用对象：公司异常事项 关键标准：QI-GL-001，V1.0，发布日2026-07-24，发布之日起试行 | 用于质量、交付、成本、客户及内部协同异常的责任、验证和关闭管理。 | 选取1个真实异常登记并核对关闭证据。 |
| AI 应用 | AI完成OEM工作簿只读审计与V1.1核价页、阶段性报告、面膜方案/SOP/台账及制度归档；成果均保留来源和状态边界。 | 采购核价、产品开发决策、经营复盘、制度与知识资产管理。 | 转入真实报价和真实面膜项目试跑，记录验收结果。 |
| 企业大脑入库 | 资产名称：本周采购开发经营成果包 负责人：曾德炜 复用场景：核价、面膜立项、异常闭环、周报复盘 | 制度、SOP、台账、工作簿、报告和知识库索引。 | 均已留存版本；正式业务上线项仍须补批准和验收。 |

六、闭环推进

| 事项 | 本周结果 | 未完成原因 | 下周处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冻干面膜样品确认及大货安排 | 已确认膜材材料并下单，膜布需由供应商寄样后打样给客户确认大货样板。 | 膜布会出现料体效果失效问题，已要求供应商重新寄样。 | 下周动作：取得确认/暂缓结论并登记大货计划 责任人：曾德炜＋相关确认人 截止：2026-07-27 |
| 外贸面膜参数及精油方向确认 | 未检索到正式参数或设计方向确认记录，当前仍待确认。 | 目标市场、功效、规格、包装、数量、目标价和交期输入不完整。 | 下周动作：形成书面参数与方向结论 责任人：刘总确认、曾德炜跟进 截止：2026-07-29 |
| 碧婷眼膜订单结论 | 未检索到客户下单、暂缓或终止的明确结论，结果待确认。 | 缺少客户书面确认和下一动作记录。 | 下周动作：取得订单结论并停止无期限占用资源 责任人：邓总/业务端，曾德炜跟进 截止：2026-07-31 |

七、下周三件重点

| 优先级 | 事项 | 责任人 | 交付物 / 检查点 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | OEM冻干粉核价V1.1正式发布与首批报价验证 | 曾德炜＋表管理员/批准人 | 交付物：正式版本、发布/旧版停用记录、首批报价复盘 检查点：数量档、税运口径、毛利、审批、公式错误 | 2026-07-31 |
| P2 | 启动首个真实面膜项目M0—M2商业验证 | 项目Owner待确认＋销售/产品/采购/财务 | 交付物：客户问题卡、价格/毛利/MOQ、客户承诺、停止条件 检查点：未通过不进入打样备货 | 2026-07-31 |
| P3 | 补齐上周业务事项结论并纳入闭环台账 | 曾德炜＋相关业务责任人 | 交付物：冻干面膜、外贸新品、碧婷眼膜三项书面结论 检查点：责任人、时间、交付物、证据齐全 | 2026-07-31 |

八、底部三问

| 问题 | 本周回答 |
| --- | --- |
| 1. 是否让上级更早看见部门经营问题？ | 是。已明确暴露两类经营问题：OEM核价仍停在技术完成、面膜机制仍停在试运行；缺口集中在Owner、审批、客户证据、毛利口径和真实验收。 |
| 2. 是否让团队更主动、更有方案？ | 部分实现。本人已主动形成方案、工具和台账；团队层面的个人行为证据不足。下周要求重点事项必须带方案、数据、截止日和检查点。 |
| 3. 是否让部门问题更少依赖临时协调？ | 是。本周沉淀OEM核价V1.1、面膜SOP与Stage-Gate台账、公司异常闭环制度归档及固定周报模板；其中OEM上线和面膜业务闭环仍待真实试跑验收。 |

提交前自检 没有事实数据、责任人、截止时间、交付物和检查动作，就不是经营复盘，只是工作记录。