部门负责人每周经营复盘表

用于部门问题雷达、团队观察、机制沉淀与经营闭环推进

| 项目 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 填写人 | 部门负责人：曾德炜（采购开发部） |
| 汇报对象 | 直属上级 / 汇报对象：张总 |
| 周期 | 2026年7月27日 至 2026年7月31日 |
| 提交频率 | 每周一次，建议固定在周末或周一上午提交 |
| 核心目标 | 让上级更早看见部门经营问题；让团队更主动拿方案；让跨部门事项更少依赖临时协调 |

使用定位 这不是部门工作量汇报表，而是部门经营闭环表。每一项必须写清楚：问题是什么、影响什么结果、责任人是谁、下一步动作是什么、什么时候检查。

一、填写规则

• 不要写“已沟通、已处理、持续跟进”这类空话，必须写出事实、数据、责任人、时间点、交付物和检查方式。

• 红色代表已经影响部门结果或需要上级介入；黄色代表存在风险，需要部门负责人推动闭环；绿色代表正常推进。

• 每周至少沉淀一个 SOP、模板、检查表、话术或流程优化，让部门问题处理后变成可复用的组织能力。

二、经营总判断

| 项目 | 本周填写内容 | 红黄绿 | 上级介入 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整体经营状态 | 本周完成采购经营分析系统演示端到端测试（12项全部通过）、30张备案截图结构化收录（1,088条明细、998条去重记录）、金蝶只读真实登录验收，并形成新品成本风险门禁和供应商发货试运行机制。经营数据未提供，无法判断销售、毛利及部门目标完成率；真实业务验收数量仍偏少。 | 黄 | 是：确认重点事项责任人和优先级 |
| 本周最大风险 | 最大风险是大客户订单虽已由尾灌调整为头灌，但生产指令、首件/首批质量验证和新增成本尚无验收证据；同时首次自主生产新品已出现实际成本高于预算，金额与毛利影响待补。 | 红 | 是：质量与利润风险需优先保障 |
| 本周最大机会 | 采购经营分析、备案资料结构化和金蝶接口已形成可复用底座；若接入真实数据并完成字段验收，可减少重复统计、提前暴露涨价、交付和库存风险。 | 绿 | 否：部门先完成真实数据试跑 |
| 最需要上级知道的事 | 需提前知悉三项未闭环：供应商发货流程5单试运行未开始；头灌方案待生产与质量验收；金蝶成品仅为创建态，3个包材及BOM未建立。 | 黄 | 是：支持明确流程Owner及跨部门责任人 |

三、问题雷达

| 维度 | 本周发现 | 判断 | 责任与下周动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门目标 / 核心结果 | 本周形成多项系统和机制成果，但未提供周目标、收入、毛利、订单交付等目标值，不能判断目标达成率；关键成果以工具和流程建设为主。 | 黄：经营结果数据缺口影响管理判断 | 负责人：采购开发负责人 截止：2026-08-07（建议） 动作：补齐周目标、订单、毛利和交付数据口径 |
| 客户 / 订单 / 内部服务 | 大客户订单已识别尾灌可能复现历史质量问题，并确定改为头灌；具体订单、客户、生产时间和批准记录待补。 | 红：可能影响大客户体验、订单与品牌 | 负责人：生产+质量+业务（具体人待确认） 截止：正式生产及首批放行前 动作：落实生产指令、首件/首批验证和放行记录 |
| 成本 / 费用 / 人效 | 太空舱冻干面膜、保龄球精华等首次自主生产产品实际成本高于预算；预算、投料、合格产出、损耗、不良和返工报废数据缺失。 | 红：可能造成报价与毛利失真 | 负责人：项目Owner+生产+质量+财务（具体人待确认） 截止：下次追加生产或报价前 动作：完成预算与实际成本差异拆解 |
| 交付 / 质量 / 异常 | 金蝶只读登录已验收；正彩测试版面膜成品编码ZC-M-H-0095为创建态，属性差异待确认，包材及BOM未建立。 | 黄：可能影响主数据、齐套和排产 | 负责人：主数据/金蝶操作人（待确认） 截止：正式下单或排产前 动作：确认属性、单位、类别并完成反查验收 |
| 跨部门协同 / 流程标准 | 供应商发货流程图、SOP V0.1和5单台账已建立，但样本订单全部未开始，流程Owner、异常升级时限和关闭证据范围待确认。 | 黄：流程未验证，错发漏发风险未闭环 | 负责人：业务+采购/客服+秀明+财务；牵头人待确认 截止：2026-08-07（建议） 动作：完成3-5单试运行并复盘 |

四、团队与岗位观察

| 观察对象 | 本周行为证据 | 判断 | 辅导或调整动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主动拿方案的人 | 采购开发负责人对尾灌质量风险作出头灌调整，并将首次自主生产新品成本偏差转化为风险门禁；执行验收仍待跨部门完成。 | 绿 | 保留风险前置做法；下周要求每项方案同时提交责任人、证据和验收节点。 |
| 停留在事务层的人 | 现有资料不足以对具体个人作负面判断。流程建立后尚未进入真实订单试运行，需通过执行证据再判断是否停留在事务层。 | 黄 | 不做无证据的人事结论；以3-5单试运行记录观察主动暴露问题与闭环能力。 |
| 需要重点辅导的人 | 供应商发货涉及业务、采购/客服、秀明和财务，多角色已明确，但牵头人、异常升级时限及真实操作证据仍缺。 | 黄 | 由流程Owner（待确认）组织一次样本演练；2026-08-07前检查台账完整性。 |
| 职责边界需重清的人 | 金蝶物料属性、成品类别、包材单位及BOM审批责任边界未完全明确；供应商发货流程牵头人同样待确认。 | 黄 | 管理层确认流程Owner和主数据责任人，并明确何种差异必须升级。 |
| AI 应用或效率提升弱的人 / 事项 | 采购价格分析和备案资料原以手工整理为主；本周已形成自动分析与OCR结构化能力，但真实采购数据尚未接入。 | 黄 | 下周选择一批真实采购数据试跑，保留字段缺口和人工确认，不把演示结果当经营结果。 |

五、机制沉淀与 AI 应用

| 事项 | 本周沉淀内容 | 使用场景 | 下周检查 |
| --- | --- | --- | --- |
| SOP / 流程 | 名称：供应商发货流程SOP V0.1（试运行） 核心：订单分类→旺店通入库→销售出库→收款/收件/发货资料→秀明复核→财务完成 | 适用于委外成品和包材销售订单；由业务、采购/客服、秀明及财务使用。 | 完成3-5个真实订单试运行；检查人/牵头人待确认。 |
| 模板 / 检查表 | 名称：采购经营分析系统数据录入模板、供应商发货试运行复核台账 字段：采购价格/单位/供应商/异常及订单执行证据 要求：真实数据与演示数据分离 | 用于采购月度分析、价格异常、节约口径、订单流程复核和证据留存。 | 验证真实数据字段映射和3-5单台账是否减少遗漏；不得直接引用演示金额。 |
| 话术 / 标准 | 名称：首次自主生产新品类成本与风险门禁V0.1 适用：无历史良率的新品 标准：最小试产+三情景成本+止损条件+书面放行 | 用于新品报价、试产及量产前跨部门评审，防止理想BOM成本直接进入报价和生产。 | 取得两款案例原始记录，并选择下一款高风险新品真实试跑。 |
| AI 应用 | AI完成采购分析系统逻辑验证、30张备案截图OCR整理，并辅助识别尾灌质量复发风险；输出系统、工作簿、SOP、台账和行动项。 | 用于数据整理、采购分析、质量风险前置和流程沉淀。 | 检查是否转化为真实订单、生产质量和采购数据的验收记录。 |
| 企业大脑入库 | 入库：2026年7月业内备案总览（AR-202607-013）、供应商发货流程SOP及台账、新品成本门禁草案 责任人：采购开发部，具体维护人待确认 | 用于行业趋势初筛、订单发货、首次自主生产新品风险控制；备案资料不作为正式法规结论。 | 确认维护责任人、真实试运行状态与版本；待确认草案不得当正式制度。 |

六、闭环推进

| 事项 | 本周结果 | 未完成原因 | 下周处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购经营分析系统落地 | 演示数据端到端测试12项全部通过，已生成数据模板、分析报告、异常及节约明细。 | 真实采购流水字段和口径未确认，尚未形成正式经营分析。 | 下周动作：选取真实采购数据完成字段映射与首轮试跑 责任人：采购负责人+数据提供人（具体人待确认） 截止：2026-08-07（建议） |
| 金蝶物料与BOM建档 | 只读真实登录已验收；ZC-M-H-0095已保存为创建态，编码唯一性已反查。 | 物料属性/类别待确认；3个包材和BOM未建立，成品未提交审核。 | 下周动作：确认属性和单位，完成单条闭环后再建包材/BOM 责任人：主数据/金蝶操作人（待确认） 截止：正式下单或排产前 |
| 新品成本与质量风险前置 | 形成成本风险门禁V0.1；大客户订单已确定由尾灌改为头灌。 | 缺原始成本、生产指令、首件/首批质量和新增成本证据。 | 下周动作：先完成头灌生产质量验收，再补两款新品成本差异 责任人：生产+质量+业务+财务（具体人待确认） 截止：生产/报价前 |

七、下周三件重点

| 优先级 | 事项 | 责任人 | 交付物 / 检查点 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 完成大客户头灌生产指令与首件/首批质量验收 | 生产+质量+业务（具体人待确认） | 交付物：生产指令、工艺参数、检验/放行及新增成本记录 检查点：正式生产前确认指令；首批放行前核验质量证据 | 生产及首批放行前 |
| P2 | 完成供应商发货流程3-5个真实订单试运行 | 业务+采购/客服+秀明+财务；牵头人待确认 | 交付物：完整试运行台账和异常纠正证据 检查点：覆盖委外成品、包材销售两类订单 | 2026-08-07（建议） |
| P3 | 确认金蝶物料属性并推进包材、BOM建档 | 主数据/金蝶操作人（具体人待确认） | 交付物：属性确认、已反查物料和BOM记录 检查点：先完成成品单条闭环；未确认前不提交审核 | 正式下单或排产前 |

八、底部三问

| 问题 | 本周回答 |
| --- | --- |
| 1. 是否让上级更早看见部门经营问题？ | 是。已提前暴露三类经营问题：首次自主生产新品成本高于预算、大客户尾灌质量复发风险、供应商发货与金蝶建档尚未完成真实验收；均已给出下一步动作，但金额、责任人和部分时点仍待确认。 |
| 2. 是否让团队更主动、更有方案？ | 部分实现。采购开发负责人已推动头灌方案和风险门禁；但跨部门执行责任人及试运行牵头人尚未明确，下周必须以生产质量证据和订单台账检验主动闭环能力。 |
| 3. 是否让部门问题更少依赖临时协调？ | 是，已沉淀采购经营分析系统、备案资料结构化工作簿、供应商发货SOP与复核台账、新品成本风险门禁；其中发货SOP和成本门禁仍处试运行/草案状态，不能视为已正式闭环。 |

提交前自检 没有事实数据、责任人、截止时间、交付物和检查动作，就不是经营复盘，只是工作记录。