## 经营摘要
备案进度经营分析摘要（截至2026-07-13）
来源：备案进度登记表.xlsx｜主清单648条｜AI规则分类，需业务确认｜SHA-256：1C9DCADE93C1A6CD5800FFA7109CD91CE4B2B4DB5BA2143AEE56E0AA0F2920E2
关键数据
主清单记录 | 648条 | 包含历史、重备和变更，不等于648个独立新品
唯一产品名称 | 542个 | 77个名称重复，涉及183条记录；不可直接去重
已通过/已完成字样 | 460条（71.0%） | 状态含“通过”且排除“未通过/不通过”
状态空白或“/” | 127条（19.6%） | 无法判断是否待办、已终止或历史漏回填
疑似当前表尾记录 | 36条 | 按表尾位置判断，待确认；其中21条状态空白
7/13—7/17关键节点 | 13个产品、14个节点 | 含当天2个节点、7/17共6个节点
万妍批量切换缺口 | 9款护手霜 | 均未填进度、日期和责任人
字段完整性 | 月份空70、责任人空364、包材空618 | 无法完整评估上市齐套与责任闭环
优先级 | 关键问题 | 数据依据 | 经营影响 | 建议动作 | 责任人 | 截止日期
1 | 当天节点未确认 | ENSEO广审需7/13重递；美颜坊7/13实验室送检 | 如未完成将压缩后续备案/上市时间 | 当天回填递交或送检凭证及下一反馈日 | 周洁、丁总 | 2026-07-13
2 | 同类合规说明集中 | 3款记录引用《条例》第六十二条第三款，节点为7/15或7/16 | 可能导致重复退回、量产和上市延迟 | 备案与生产企业确认自查整改证据后再提交 | 备案负责人+生产企业（待确认） | 2026-07-14
3 | 近5日节点密集 | 7/13—7/17共14个节点，7/17占6个 | 易集中积压和漏跟进 | 每日两次确认，完成后补备案号/通过日期 | 见关键节点表 | 2026-07-17
4 | 万妍批量切换无计划 | 9款护手霜仅写“增生产企业：万妍” | 可能影响替代产能、返单和供应连续性 | 作为一个批次补送检、预计通过日和责任人 | 待确认 | 2026-07-14
5 | 当前状态回填不足 | 表尾36条中21条无状态、16条无责任人、35条无月份 | 无法判断真实在办量和上市风险 | 先补表尾36条，再清理历史127条状态缺口 | 备案团队（待确认） | 2026-07-15
6 | 包材与备案未形成齐套判断 | 648条中618条包材字段为空 | 备案通过后是否能量产无法判断 | 在办项目补包材到货、MOQ、兼容性和齐套日期 | 产品开发+采购（待确认） | 2026-07-16
主清单状态分布 |  |  |  | 专项切换清单
状态分类 | 数量 | 管理含义 |  | 清单 | 总数 | 通过字样 | 待处理重点
已通过/已完成 | 460 | 历史完成字样，仍建议补通过日期/备案号 |  | 冻干片增加万妍三证 | 29 | 6 | 20条绑定下次返单；2条暂停；2条含驳回/整改提示，标签可重叠
明确预计日期 | 10 | 近期待跟进 |  | 切换万妍备案清单 | 55 | 51 | 3条暂缓；1条待销售完毕后注销
暂停/终止 | 13 | 确认重启条件或正式关闭
驳回/资料/付款等阻塞 | 19 | 按阻塞原因闭环 |  | 管理建议与边界
状态空白或“/” | 127 | 真实状态待确认 |  | 管理层看板建议只展示在办、卡点、预计通过、已完成四类。每条在办事项必须有项目ID、责任人、目标日期、最后更新日和阻塞原因。备案通过还需与包材、测试和量产齐套联动。本文件不含销售计划、预计订单、毛利、目标上市日和包材齐套日期，暂不能测算延期收入或毛利影响。
其他需判断 | 19 | 状态口径不统一

## 关键节点
来源行 | 产品/事项 | 节点日期 | 节点类型 | 原始进度/说明 | 负责人 | 风险等级 | 建议动作 | 完成确认
644 | ENSEO医用透明质酸钠创面敷料 | 2026-07-13 | 广审重新递交 | /；广审 改了稿件，需安排7月13号重新递交；广审 | 周洁 | P1 | 当天确认递交凭证与下一反馈日 | 待确认
645 | 美颜坊重组胶原弹润晚安冻膜 | 2026-07-13 | 实验室检测 | 7.14；；2026.07.14(常规) 客户送检 2026.08.17(稳定,防腐,包材) 2026.07.13(实验室) | 丁总 | P1 | 确认实验室送检完成并保留凭证 | 待确认
645 | 美颜坊重组胶原弹润晚安冻膜 | 2026-07-14 | 常规检测 | 7.14；；2026.07.14(常规) 客户送检 2026.08.17(稳定,防腐,包材) 2026.07.13(实验室) | 丁总 | P1 | 确认客户送检与预计出报告日 | 待确认
614 | 芳姿妍保湿补水芦荟胶 | 2026-07-15 | 预计备案节点 | 报告已出；7.15；去掉97.45%备案 | 待确认 | P1 | 确认去掉97.45%后的备案结果 | 待确认
615 | Zencolor玻尿酸保湿芦荟胶 | 2026-07-15 | 预计备案节点 | 报告已出；7.15；去掉97.45%备案,依据《条例》第六十二条 第三款：生产企业未依照本条例规定对化妆品生产质量管理规范的执行情况进行自查。 | 待确认 | P1 | 核实生产企业自查整改证据后提交 | 待确认
623 | 丛卉提拉紧致睡眠冻膜 | 2026-07-16 | 预计备案节点 | 报告已出；7.16；依据《条例》第六十二条 第三款：生产企业未依照本条例规定对化妆品生产质量管理规范的执行情况进行自查。 | 姚丽婉 | P1 | 核实生产企业自查整改证据后提交 | 待确认
638 | 玲素奢养植萃保湿面膜 | 2026-07-16 | 预计备案节点 | 报告已出；7.16；依据《条例》第六十二条 第三款：生产企业未依照本条例规定对化妆品生产质量管理规范的执行情况进行自查。 | 丁总 | P1 | 核实生产企业自查整改证据后提交 | 待确认
646 | 正彩氨甲环酸焕亮冻干精华片 | 2026-07-16 | 预计出报告 | 7.16 | 娟华 | P1 | 确认报告出具并衔接备案 | 待确认
621 | Hebst左旋维C透亮冻干精华片 | 2026-07-17 | 预计备案节点 | 报告已出；7.17 | 姚丽婉 | P1 | 完成后回填备案号和通过日期 | 待确认
624 | 丛卉玻尿酸水润嫩肤面膜 | 2026-07-17 | 预计备案节点 | 报告已出；7.17 | 姚丽婉 | P1 | 完成后回填备案号和通过日期 | 待确认
625 | Zencolor正彩芦荟去角质啫喱 | 2026-07-17 | 增加万妍生产企业 | 报告已出；7.17 变更；增生产企业：万妍 | 待确认 | P1 | 确认变更通过并补责任人 | 待确认
626 | SHILI实丽保湿芦荟去角质啫喱 | 2026-07-17 | 增加万妍生产企业 | 报告已出；7.17 变更；增生产企业：万妍 | 待确认 | P1 | 确认变更通过并补责任人 | 待确认
627 | 正彩Zencolor樱花护手霜 | 2026-07-17 | 增加万妍生产企业 | 报告已出；7.17 变更；增生产企业：万妍 | 待确认 | P1 | 确认变更通过并补责任人 | 待确认
637 | LVVJA左旋维C焕亮紧致赋活冻干片 | 2026-07-17 | 增加万妍生产企业 | 报告已出；7.17 变更；增生产企业：万妍 | 待确认 | P1 | 确认变更通过并补责任人 | 待确认
618 | 睿辰政婴宝护肤霜 | 2026-08-01 | 预计出报告 | 8.1 | 王广燕 | P2 | 补备案提交和预计通过日期 | 待确认
645 | 美颜坊重组胶原弹润晚安冻膜 | 2026-08-17 | 稳定/防腐/包材检测 | 7.14；；2026.07.14(常规) 客户送检 2026.08.17(稳定,防腐,包材) 2026.07.13(实验室) | 丁总 | P1 | 与目标上市日倒排，确认是否为量产前置条件 | 待确认

## 当前表尾跟进
原始行号 | 年/月 | 产品名称 | 备案人 | 生产企业 | 出报告日期 | 备案进度/预计日期 | 备注 | 责任人 | AI状态分类 | 风险等级 | 下一步建议
614 |  | 芳姿妍保湿补水芦荟胶 | 万妍 | 万妍 | 报告已出 | 7.15 | 去掉97.45%备案 |  | 明确预计日期 | P1 | 按预计日期跟进，补责任人和完成确认
615 |  | Zencolor玻尿酸保湿芦荟胶 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 7.15 | 去掉97.45%备案,依据《条例》第六十二条 第三款：生产企业未依照本条例规定对化妆品生产质量管理规范的执行情况进行自查。 |  | 明确预计日期 | P1 | 先核实生产企业自查整改证据，再按预计日期提交
616 |  | SHIMIROSE多肽抗皱紧致面霜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  | 姚丽婉 | 已通过/已完成 | 待确认 | 核对备案号、通过日期后关闭
617 |  | 美丽心积雪草补水保湿喷雾 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  | 陈文博 | 已通过/已完成 | 待确认 | 核对备案号、通过日期后关闭
618 |  | 睿辰政婴宝护肤霜 | 百媚 | 百媚 | 8.1 |  |  | 王广燕 | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
619 |  | 步長积雪草苷霜 | 百媚 | 百媚 |  |  |  | 何志辉 | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
620 |  | 青春再造QING CHUN ZAI ZAO水光舒护喷雾 | 百媚 | 百媚 |  |  |  | 丁总 | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
621 |  | Hebst左旋维C透亮冻干精华片 | 万妍 | 万妍 | 报告已出 | 7.17 |  | 姚丽婉 | 明确预计日期 | P1 | 按预计日期跟进，补责任人和完成确认
622 |  | 正彩维生素原B5多效密集舒护面膜 | 百媚 | 百媚 | / | 变更通过 |  |  | 已通过/已完成 | 待确认 | 核对备案号、通过日期后关闭
623 |  | 丛卉提拉紧致睡眠冻膜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 7.16 | 依据《条例》第六十二条 第三款：生产企业未依照本条例规定对化妆品生产质量管理规范的执行情况进行自查。 | 姚丽婉 | 明确预计日期 | P1 | 先核实生产企业自查整改证据，再按预计日期提交
624 |  | 丛卉玻尿酸水润嫩肤面膜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 7.17 |  | 姚丽婉 | 明确预计日期 | P1 | 按预计日期跟进，补责任人和完成确认
625 |  | Zencolor正彩芦荟去角质啫喱 | 百媚 | 万妍 | 报告已出 | 7.17 变更 | 增生产企业：万妍 |  | 明确预计日期 | P1 | 按预计日期跟进，补责任人和完成确认
626 |  | SHILI实丽保湿芦荟去角质啫喱 | 百媚 | 万妍 | 报告已出 | 7.17 变更 | 增生产企业：万妍 |  | 明确预计日期 | P1 | 按预计日期跟进，补责任人和完成确认
627 |  | 正彩Zencolor樱花护手霜 | 百媚 | 万妍 | 报告已出 | 7.17 变更 | 增生产企业：万妍 |  | 明确预计日期 | P1 | 按预计日期跟进，补责任人和完成确认
628 |  | 正彩Zencolor野莓护手霜 | 百媚 | 万妍 |  |  | 增生产企业：万妍 |  | 状态空白或“/” | P1 | 9款护手霜统一立项，补责任人、送检节点和预计通过日
629 |  | 正彩Zencolor洋甘菊护手霜 | 百媚 | 万妍 |  |  | 增生产企业：万妍 |  | 状态空白或“/” | P1 | 9款护手霜统一立项，补责任人、送检节点和预计通过日
630 |  | 正彩Zencolor小苍兰护手霜 | 百媚 | 万妍 |  |  | 增生产企业：万妍 |  | 状态空白或“/” | P1 | 9款护手霜统一立项，补责任人、送检节点和预计通过日
631 |  | 正彩Zencolor葡萄柚护手霜 | 百媚 | 万妍 |  |  | 增生产企业：万妍 |  | 状态空白或“/” | P1 | 9款护手霜统一立项，补责任人、送检节点和预计通过日
632 |  | 正彩Zencolor水蜜桃护手霜 | 百媚 | 万妍 |  |  | 增生产企业：万妍 |  | 状态空白或“/” | P1 | 9款护手霜统一立项，补责任人、送检节点和预计通过日
633 |  | 正彩Zencolor玫瑰护手霜 | 百媚 | 万妍 |  |  | 增生产企业：万妍 |  | 状态空白或“/” | P1 | 9款护手霜统一立项，补责任人、送检节点和预计通过日
634 |  | 正彩Zencolor水果芒护手霜 | 百媚 | 万妍 |  |  | 增生产企业：万妍 |  | 状态空白或“/” | P1 | 9款护手霜统一立项，补责任人、送检节点和预计通过日
635 |  | 正彩Zencolor绿茶护手霜 | 百媚 | 万妍 |  |  | 增生产企业：万妍 |  | 状态空白或“/” | P1 | 9款护手霜统一立项，补责任人、送检节点和预计通过日
636 |  | 正彩Zencolor百合护手霜 | 百媚 | 万妍 |  |  | 增生产企业：万妍 |  | 状态空白或“/” | P1 | 9款护手霜统一立项，补责任人、送检节点和预计通过日
637 |  | LVVJA左旋维C焕亮紧致赋活冻干片 | 双美 | 双美、万妍 | 报告已出 | 7.17 变更 | 增生产企业：万妍 |  | 明确预计日期 | P1 | 按预计日期跟进，补责任人和完成确认
638 | 2026.4 | 玲素奢养植萃保湿面膜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 7.16 | 依据《条例》第六十二条 第三款：生产企业未依照本条例规定对化妆品生产质量管理规范的执行情况进行自查。 | 丁总 | 明确预计日期 | P1 | 先核实生产企业自查整改证据，再按预计日期提交
639 |  | 光的序章舒缓精华喷雾 | 百媚 | 英创 | 报告已出 |  |  | 何志辉 | 状态空白或“/” | P1 | 报告已出，补备案提交/预计通过日期并每日跟进
640 |  | 光的序章舒缓精华喷雾（云润雾感） | 百媚 | 百媚 | 报告已出 |  |  | 何志辉 | 状态空白或“/” | P1 | 报告已出，补备案提交/预计通过日期并每日跟进
641 |  | 曼妮基壬二酸焕颜冻干片 | 万妍 | 万妍 | 报告已出 |  |  | 陈文博 | 状态空白或“/” | P1 | 报告已出，补备案提交/预计通过日期并每日跟进
642 |  | 曼妮基水杨酸焕颜冻干片 | 万妍 | 万妍 | 报告已出 |  |  | 陈文博 | 状态空白或“/” | P1 | 报告已出，补备案提交/预计通过日期并每日跟进
643 |  | 正彩焕亮紧致赋活冻干片 | 双美 | 万妍 | / | 变更通过 | 增加备案包装/定制包装/红色款 | 姚丽婉 | 已通过/已完成 | 待确认 | 核对备案号、通过日期后关闭
644 |  | ENSEO医用透明质酸钠创面敷料 | 中祺 |  | / | 广审 改了稿件，需安排7月13号重新递交 | 广审 | 周洁 | 其他需判断 | P1 | 2026-07-13确认广审重新递交结果，并回填受理/反馈
645 |  | 美颜坊重组胶原弹润晚安冻膜 | 百媚 | 百媚 | 7.14 |  | 2026.07.14(常规) 客户送检 2026.08.17(稳定,防腐,包材) 2026.07.13(实验室) | 丁总 | 状态空白或“/” | P1 | 确认7/13实验室、7/14常规送检；倒排8/17稳定/防腐/包材结果
646 |  | 正彩氨甲环酸焕亮冻干精华片 | 万妍 | 万妍 | 7.16 |  |  | 娟华 | 状态空白或“/” | P1 | 确认7/16报告出具并衔接备案提交
647 |  | KAIYA凯雅珍珠嫩肤去角质啫喱 | 百媚 | 百媚 |  |  |  | 娟华 | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
648 |  | KAIYA凯雅维C透亮去角质啫喱 | 百媚 | 百媚 |  |  |  | 娟华 | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
649 |  | 艾斯优品三文鱼DNA钠水光面膜 | 百媚 | 百媚 |  |  |  | 陈文博 | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人

## 待确认与风险
原始行号 | 产品名称 | 备案人 | 生产企业 | 出报告日期 | 备案进度/预计日期 | 备注 | 责任人 | AI状态分类 | 风险等级 | 下一步建议
614 | 芳姿妍保湿补水芦荟胶 | 万妍 | 万妍 | 报告已出 | 7.15 | 去掉97.45%备案 |  | 明确预计日期 | P1 | 按预计日期跟进，补责任人和完成确认
615 | Zencolor玻尿酸保湿芦荟胶 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 7.15 | 去掉97.45%备案,依据《条例》第六十二条 第三款：生产企业未依照本条例规定对化妆品生产质量管理规范的执行情况进行自查。 |  | 明确预计日期 | P1 | 先核实生产企业自查整改证据，再按预计日期提交
621 | Hebst左旋维C透亮冻干精华片 | 万妍 | 万妍 | 报告已出 | 7.17 |  | 姚丽婉 | 明确预计日期 | P1 | 按预计日期跟进，补责任人和完成确认
623 | 丛卉提拉紧致睡眠冻膜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 7.16 | 依据《条例》第六十二条 第三款：生产企业未依照本条例规定对化妆品生产质量管理规范的执行情况进行自查。 | 姚丽婉 | 明确预计日期 | P1 | 先核实生产企业自查整改证据，再按预计日期提交
624 | 丛卉玻尿酸水润嫩肤面膜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 7.17 |  | 姚丽婉 | 明确预计日期 | P1 | 按预计日期跟进，补责任人和完成确认
625 | Zencolor正彩芦荟去角质啫喱 | 百媚 | 万妍 | 报告已出 | 7.17 变更 | 增生产企业：万妍 |  | 明确预计日期 | P1 | 按预计日期跟进，补责任人和完成确认
626 | SHILI实丽保湿芦荟去角质啫喱 | 百媚 | 万妍 | 报告已出 | 7.17 变更 | 增生产企业：万妍 |  | 明确预计日期 | P1 | 按预计日期跟进，补责任人和完成确认
627 | 正彩Zencolor樱花护手霜 | 百媚 | 万妍 | 报告已出 | 7.17 变更 | 增生产企业：万妍 |  | 明确预计日期 | P1 | 按预计日期跟进，补责任人和完成确认
628 | 正彩Zencolor野莓护手霜 | 百媚 | 万妍 |  |  | 增生产企业：万妍 |  | 状态空白或“/” | P1 | 9款护手霜统一立项，补责任人、送检节点和预计通过日
629 | 正彩Zencolor洋甘菊护手霜 | 百媚 | 万妍 |  |  | 增生产企业：万妍 |  | 状态空白或“/” | P1 | 9款护手霜统一立项，补责任人、送检节点和预计通过日
630 | 正彩Zencolor小苍兰护手霜 | 百媚 | 万妍 |  |  | 增生产企业：万妍 |  | 状态空白或“/” | P1 | 9款护手霜统一立项，补责任人、送检节点和预计通过日
631 | 正彩Zencolor葡萄柚护手霜 | 百媚 | 万妍 |  |  | 增生产企业：万妍 |  | 状态空白或“/” | P1 | 9款护手霜统一立项，补责任人、送检节点和预计通过日
632 | 正彩Zencolor水蜜桃护手霜 | 百媚 | 万妍 |  |  | 增生产企业：万妍 |  | 状态空白或“/” | P1 | 9款护手霜统一立项，补责任人、送检节点和预计通过日
633 | 正彩Zencolor玫瑰护手霜 | 百媚 | 万妍 |  |  | 增生产企业：万妍 |  | 状态空白或“/” | P1 | 9款护手霜统一立项，补责任人、送检节点和预计通过日
634 | 正彩Zencolor水果芒护手霜 | 百媚 | 万妍 |  |  | 增生产企业：万妍 |  | 状态空白或“/” | P1 | 9款护手霜统一立项，补责任人、送检节点和预计通过日
635 | 正彩Zencolor绿茶护手霜 | 百媚 | 万妍 |  |  | 增生产企业：万妍 |  | 状态空白或“/” | P1 | 9款护手霜统一立项，补责任人、送检节点和预计通过日
636 | 正彩Zencolor百合护手霜 | 百媚 | 万妍 |  |  | 增生产企业：万妍 |  | 状态空白或“/” | P1 | 9款护手霜统一立项，补责任人、送检节点和预计通过日
637 | LVVJA左旋维C焕亮紧致赋活冻干片 | 双美 | 双美、万妍 | 报告已出 | 7.17 变更 | 增生产企业：万妍 |  | 明确预计日期 | P1 | 按预计日期跟进，补责任人和完成确认
638 | 玲素奢养植萃保湿面膜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 7.16 | 依据《条例》第六十二条 第三款：生产企业未依照本条例规定对化妆品生产质量管理规范的执行情况进行自查。 | 丁总 | 明确预计日期 | P1 | 先核实生产企业自查整改证据，再按预计日期提交
639 | 光的序章舒缓精华喷雾 | 百媚 | 英创 | 报告已出 |  |  | 何志辉 | 状态空白或“/” | P1 | 报告已出，补备案提交/预计通过日期并每日跟进
640 | 光的序章舒缓精华喷雾（云润雾感） | 百媚 | 百媚 | 报告已出 |  |  | 何志辉 | 状态空白或“/” | P1 | 报告已出，补备案提交/预计通过日期并每日跟进
641 | 曼妮基壬二酸焕颜冻干片 | 万妍 | 万妍 | 报告已出 |  |  | 陈文博 | 状态空白或“/” | P1 | 报告已出，补备案提交/预计通过日期并每日跟进
642 | 曼妮基水杨酸焕颜冻干片 | 万妍 | 万妍 | 报告已出 |  |  | 陈文博 | 状态空白或“/” | P1 | 报告已出，补备案提交/预计通过日期并每日跟进
644 | ENSEO医用透明质酸钠创面敷料 | 中祺 |  | / | 广审 改了稿件，需安排7月13号重新递交 | 广审 | 周洁 | 其他需判断 | P1 | 2026-07-13确认广审重新递交结果，并回填受理/反馈
645 | 美颜坊重组胶原弹润晚安冻膜 | 百媚 | 百媚 | 7.14 |  | 2026.07.14(常规) 客户送检 2026.08.17(稳定,防腐,包材) 2026.07.13(实验室) | 丁总 | 状态空白或“/” | P1 | 确认7/13实验室、7/14常规送检；倒排8/17稳定/防腐/包材结果
646 | 正彩氨甲环酸焕亮冻干精华片 | 万妍 | 万妍 | 7.16 |  |  | 娟华 | 状态空白或“/” | P1 | 确认7/16报告出具并衔接备案提交
26 | 琳椿芦荟保湿去角质啫喱 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 改成分重新备案 |  |  | 其他需判断 | P2 | 人工确认状态含义和下一步动作
52 | 悠佰集黄芪霜 | 善恩 | 百媚 |  | 暂停/客户要求重新打样料体/客户自行检测备案 | 新品/已送检三项 |  | 暂停/终止 | P2 | 确认暂停原因、库存/客户影响和重启条件
56 | YUZU重组胶原舒护冻干粉+舒护溶媒液 | 双美 |  |  | 原亿森三证，切换双美，暂缓 | 新品/原亿森三证，切换双美 |  | 暂停/终止 | P2 | 确认暂停原因、库存/客户影响和重启条件
157 | MLRY神经酰胺舒护面膜 | 百媚 | 百媚 |  | 暂缓 | 新品/要送三项 |  | 暂停/终止 | P2 | 确认暂停原因、库存/客户影响和重启条件
173 | 守誠堂婴幼儿护臀膏 | 百媚 | 百媚 |  | 暂缓 | 新品 |  | 暂停/终止 | P2 | 确认暂停原因、库存/客户影响和重启条件
183 | 依卡茵胶原多肽舒护焕颜面膜 | 百媚 | 百媚 |  | 暂缓 | 新品 |  | 暂停/终止 | P2 | 确认暂停原因、库存/客户影响和重启条件
186 | VIPK重组三型胶原蛋白舒润乳 | 百媚 | 百媚 |  | 暂缓 |  |  | 暂停/终止 | P2 | 确认暂停原因、库存/客户影响和重启条件
187 | VIPK重组三型胶原蛋白沁润柔肤水 | 百媚 | 百媚 |  | 暂缓 |  |  | 暂停/终止 | P2 | 确认暂停原因、库存/客户影响和重启条件
188 | VIPK重组三型胶原蛋白精粹液 | 百媚 | 百媚 |  | 暂缓 |  |  | 暂停/终止 | P2 | 确认暂停原因、库存/客户影响和重启条件
189 | VIPK重组三型胶原蛋白弹润霜 | 百媚 | 百媚 |  | 暂缓 |  |  | 暂停/终止 | P2 | 确认暂停原因、库存/客户影响和重启条件
200 | 海氏海诺黄芪焕彩霜 | 百媚 | 百媚 |  | 暂缓 | 新品/做三项 |  | 暂停/终止 | P2 | 确认暂停原因、库存/客户影响和重启条件
201 | KAIYA凯雅精研舒敏氨基酸洗面奶 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 抗氧剂功效报告 |  |  | 其他需判断 | P2 | 人工确认状态含义和下一步动作
261 | 正彩水光透亮睡眠面膜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 报告改名字重新备 |  |  | 其他需判断 | P2 | 人工确认状态含义和下一步动作
308 | 胶原蛋白精华液1# | 千娇 | 千娇 | 报告已出 | 测重组胶原蛋白含量 |  | 柯 | 其他需判断 | P2 | 人工确认状态含义和下一步动作
317 | 积慕果酸保湿润肤乳 | 百媚 | 百媚 |  | 等业务通知送检备案 |  | 闫哲 | 其他需判断 | P2 | 人工确认状态含义和下一步动作
318 | 积慕水嫩精纯芦荟胶 | 百媚 | 百媚 |  | 等业务通知送检备案 |  | 闫哲 | 其他需判断 | P2 | 人工确认状态含义和下一步动作
373 | Zencolor正彩烟酰胺水润保湿护手霜 | 百媚 | 美后 | / | 变更增加美后三证（4支装套盒） |  |  | 其他需判断 | P2 | 人工确认状态含义和下一步动作
379 | 泊丽兰卡三重胶原蛋白燕窝塑颜保湿面膜 | 百媚 | 百媚 |  | 暂缓 |  | 丁 | 暂停/终止 | P2 | 确认暂停原因、库存/客户影响和重启条件
385 | Zencolor正彩复活草滋润护足霜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 做新的报告 |  | 富兴 | 其他需判断 | P2 | 人工确认状态含义和下一步动作
406 | Nuoxueman诺雪嫚左旋维C固态精华片 | 双美 | 双美 | 报告已出 | 改成分重新检测备案 |  | 娟华 | 其他需判断 | P2 | 人工确认状态含义和下一步动作
448 | Deva积雪草臻润保湿面膜 | 百媚 | 百媚 | / | 暂停 |  | 王广燕 | 暂停/终止 | P2 | 确认暂停原因、库存/客户影响和重启条件
462 | 暧银娜Aiyinna玻尿酸原液补水面膜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 从新检测/出新的报告 |  | 丁总 | 其他需判断 | P2 | 人工确认状态含义和下一步动作
487 | 重组胶原蛋白面膜 | 七遇 | 千娇 | 报告已出 | 测重组胶原蛋白含量 |  | 柯工 | 其他需判断 | P2 | 人工确认状态含义和下一步动作
488 | FELLROAM医用重组胶原蛋白敷料 | 七遇 | 阿伊莎 | 报告已出 | 测重组胶原蛋白含量 |  | 柯工 | 其他需判断 | P2 | 人工确认状态含义和下一步动作
489 | Mcocrdc医用重组胶原蛋白护理贴 | 七遇 | 敷尔斯 | 报告已出 | 测重组胶原蛋白含量 |  | 柯工 | 其他需判断 | P2 | 人工确认状态含义和下一步动作
490 | PUQIANNA医用重组胶原蛋白护理贴 | 七遇 | 敷尔斯 | 报告已出 | 测重组胶原蛋白含量 |  | 柯工 | 其他需判断 | P2 | 人工确认状态含义和下一步动作
502 | loia waii hands cream | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 海运鉴定报告 |  | 闫哲 | 其他需判断 | P2 | 人工确认状态含义和下一步动作
560 | 海氏海诺氨基酸温和洁面慕斯 | 百媚 | 百媚 |  | 增加包装/增加货号 |  |  | 其他需判断 | P2 | 人工确认状态含义和下一步动作
591 | 正彩光感美白祛斑面膜 | 百媚 | 百媚 | / | 已上传特证包装 |  |  | 其他需判断 | P2 | 人工确认状态含义和下一步动作
599 | 花酿重组胶原蛋白护理面膜贴 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 抗皱紧致+舒缓功效报告（实验室） |  | 周洁 | 其他需判断 | P2 | 人工确认状态含义和下一步动作
606 | KACUIFEI卡萃菲保湿芦荟去角质啫喱 | 百媚 | 百媚 |  | 终止 |  | 何志辉 | 暂停/终止 | P2 | 确认暂停原因、库存/客户影响和重启条件
5 | 聚美玑密九肽安肤液 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 未通过/原料毒理问题/同步做新备案 |  |  | 驳回/资料/付款等阻塞 | 待确认 | 按驳回、资料或付款原因明确责任人与解除节点
9 | 皙榴胶原蛋白紧肤冻膜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 未通过/原料毒理问题/同步做新备案 |  |  | 驳回/资料/付款等阻塞 | 待确认 | 按驳回、资料或付款原因明确责任人与解除节点
23 | 实丽黄芪霜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 驳回/产品名称黄芪霜涉医/用蜜颜三证重新备案 |  |  | 驳回/资料/付款等阻塞 | 待确认 | 按驳回、资料或付款原因明确责任人与解除节点
24 | 雀草堂黄芪霜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 差稿件 |  |  | 驳回/资料/付款等阻塞 | 待确认 | 按驳回、资料或付款原因明确责任人与解除节点
30 | Zencolor正彩烟酰胺水润保湿护手霜 | 百媚 | 百媚 | / |  |  |  | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
31 | Zencolor正彩蛇油水润保湿护手霜 | 百媚 | 百媚 | / |  |  |  | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
32 | Zencolor正彩绵羊油水润保湿护手霜 | 百媚 | 百媚 | / |  |  |  | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
50 | 正彩水蜜桃云感脱毛慕斯 | 百媚 | 科伲 | 报告已出 | / | 送检出公路运输报告（危险品） |  | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
51 | 正彩脱毛慕斯 | 恒冠（思诺克） | 恒冠（思诺克） | 报告已出 | / |  |  | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
53 | HEFFEY ALOE VERA COLLAGEN GEL | 百媚 | 百媚 | / | 客户还未付款 |  |  | 驳回/资料/付款等阻塞 | 待确认 | 按驳回、资料或付款原因明确责任人与解除节点
57 | YUZU维生素B12清肌净颜冻干粉+净颜溶媒液 | [6 empty] | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
58 | YUZU胶原蛋白润颜冻干粉+润颜溶媒液 | [6 empty] | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
59 | YUZU虾青素驻颜冻干粉+驻颜溶媒液 | [6 empty] | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
60 | YUZU谷胱甘肽靓颜冻干粉+靓颜溶媒液 | [6 empty] | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
61 | 芳姿妍蓝铜肽舒护冻干粉+舒护溶媒液 | [6 empty] | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
62 | SHILI实丽玻尿酸寡肽弹润水光冻干粉+玻尿酸寡肽弹润水光精华液 | [6 empty] | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
63 | 正彩玻色因抗皱驻颜冻干粉+驻颜溶媒液 | [6 empty] | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
64 | 正彩玻尿酸寡肽弹润水光冻干粉+玻尿酸寡肽弹润水光精华液 | [6 empty] | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
108 | YUZU积雪草B5舒缓补水喷雾 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | “B5”不通过，改名字重新备案 | 新品 |  | 驳回/资料/付款等阻塞 | 待确认 | 按驳回、资料或付款原因明确责任人与解除节点
109 | SHILI实丽山茶花去角质啫喱 | 百媚 | 百媚 |  | 稿件还没输出 | 新品 |  | 驳回/资料/付款等阻塞 | 待确认 | 按驳回、资料或付款原因明确责任人与解除节点
126 | 雪阁芦荟凝胶 | 蜜颜 | 百媚+蜜颜 | 报告已出 | 驳回，99 |  |  | 驳回/资料/付款等阻塞 | 待确认 | 按驳回、资料或付款原因明确责任人与解除节点
158 | MLRY三型重组胶原蛋白面膜 | 百媚 | 百媚 |  |  |  |  | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
159 | MLRY玻尿酸小分子补水保湿面膜 | 百媚 | 百媚 |  |  |  |  | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
160 | 云岭植粹硫磺洁净液体香皂液（幽莲魅影） | 百媚 | 百媚 |  | 客户未付款 |  |  | 驳回/资料/付款等阻塞 | 待确认 | 按驳回、资料或付款原因明确责任人与解除节点
161 | 云岭植粹硫磺洁净液体香皂液（红宝石） | 百媚 | 百媚 |  |  |  |  | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
162 | 云岭植粹硫磺洁净香皂液（硫磺温泉） | 百媚 | 百媚 |  |  |  |  | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
163 | Zencolor正彩医用退热贴 | 千娇 | 千娇 | 报告已出 | / | 送检出流通报告（械一） |  | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
164 | YUZU医用退热贴 | 千娇 | 千娇 | 报告已出 | / | 送检出流通报告（械一） |  | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
165 | Semantics语意沁润倍护防晒喷雾 | 科伲 | 科伲 | 报告已出 | / | 送检公路运输报告 |  | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
167 | HEFFEY ALOE VERA COLLAGEN GEL/芦荟凝胶 | 百媚 | 百媚 | / |  | 丁总 |  | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
168 | ZHUYAN驻妍医用退热贴 | 千娇 | 千娇 | 报告已出 | / | 流通报告（械一） |  | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
169 | ISHIFELLI伊诗菲丽医用退热贴 | 千娇 | 千娇 |  |  |  |  | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
170 | FΛZíYAN医用退热贴 | 千娇 | 千娇 |  |  |  |  | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
178 | 依卡茵医用退热贴 | 千娇 | 千娇 | 5.16出报告 | / | 出流通报告 |  | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
179 | 迪雅朵医用退热贴 | 千娇 | 千娇 | 5.16出报告 | / | 出流通报告 |  | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
181 | YUZU积雪草舒缓补水喷雾 | 百媚 | 百媚 | / |  | 新品/改名字重新备案 |  | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
182 | 荣晟医用退热贴 | 千娇 | 千娇 | 报告已出 | / | 出流通报告 |  | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
191 | 蒂肤宝美白防晒喷雾SPF50 PA+++ | 英创 | 英创 | 报告已出 | / | 送检公路运输报告 |  | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
195 | 正彩焕亮紧致赋活冻干片 | 双美 | 双美 | 报告已出 |  | 新品/做三项 |  | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
204 | 六芊医用冷敷型 | 千娇 | 千娇 | 报告已出 | / |  | 玥 | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
205 | 正彩维生素原B5舒缓止痒身体乳 | 蜜颜 | 蜜颜 | 报告已出 | 止痒不通过 |  |  | 驳回/资料/付款等阻塞 | 待确认 | 按驳回、资料或付款原因明确责任人与解除节点
217 | 奢裟兰陵王妃酶解胶原蛋白逆龄面膜 | 百媚 | 碧晟 | 报告已出 |  |  | 闫哲 | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
218 | 正彩氨糖软骨素舒缓膏 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | （1）宣称涉医：已批准药品名“氨糖软骨素”；已批准药品名“软骨素”；（2）宣称禁用词：已批准药品名“氨糖软骨素”；已批准药品名“软骨素”；涉嫌误导不建议标注“氨糖”；（4）宣称涉嫌违规：涉嫌误导不建议标注“氨糖” |  |  | 驳回/资料/付款等阻塞 | 待确认 | 按驳回、资料或付款原因明确责任人与解除节点
221 | Zencolor左旋VC焕亮冻干片 | 百媚 | 双美 | 微检不合格 | 差报告、稿件 |  |  | 驳回/资料/付款等阻塞 | 待确认 | 按驳回、资料或付款原因明确责任人与解除节点
237 | Jiaozilin娇姿琳轻颜无瑕精华BB霜(自然色) | 百媚 | 百媚 |  |  |  | 丁 | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
255 | 芳姿妍积雪草保湿嫩肤晚安冻膜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | / |  | 富兴-做新的报告 | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
269 | 正彩精油香氛护手霜（芸香西柚） | 百媚 | 百媚 | / |  |  |  | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
270 | 正彩精油香氛护手霜（淡雅乳木） | 百媚 | 百媚 | / |  |  |  | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
271 | 正彩精油香氛护手霜（夏夜星光） | 百媚 | 百媚 | / |  |  |  | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
272 | 正彩精油香氛护手霜（粉蝶缤纷） | 百媚 | 百媚 | / |  |  |  | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
282 | Zencolor正彩医用重组胶原蛋白修复敷料 | 山东超凡 | 山东超凡 | 报告已出 | / | 出流通报告 |  | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
285 | YUZU源妆医用重组胶原蛋白修复敷料 | 山东超凡 | 山东超凡 | 报告已出 | / | 出流通报告 |  | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
287 | Zencolor正彩医用皮肤修复敷料 | 山东超凡 | 山东超凡 | 报告已出 | / | 出流通报告 | 苏 | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
293 | SK首蔻绵羊油保湿滋润护手霜 | 百媚 | 百媚 |  | 备案费未收 |  | 娟华 | 驳回/资料/付款等阻塞 | 待确认 | 按驳回、资料或付款原因明确责任人与解除节点
294 | SK首蔻维生素C水嫩保湿护手霜 | 百媚 | 百媚 |  | 备案费未收 |  | 娟华 | 驳回/资料/付款等阻塞 | 待确认 | 按驳回、资料或付款原因明确责任人与解除节点
297 | Zencolor正彩绵羊油水润保湿护手霜 | [6 empty] | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
298 | Zencolor正彩烟酰胺水润保湿护手霜 | [6 empty] | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
299 | Zencolor正彩马油水润保湿护手霜 | [6 empty] | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
309 | 胶原蛋白精华液2# | [6 empty] | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
310 | 胶原蛋白精华液3# | [6 empty] | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
311 | 胶原蛋白精华液4# | [6 empty] | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
312 | 胶原蛋白精华液5# | [6 empty] | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
313 | YUZU医用重组胶原蛋白护理贴 | [6 empty] | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
315 | Zencolor正彩烟酰胺马来西亚甘油液 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | / |  |  | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
319 | 瓷妞医用重组胶原蛋白敷料 | 中祺 | 中祺 | 报告已出 | / |  |  | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
329 | 正彩精油香氛护手霜（夏夜星光） | 百媚 | 美后 |  |  |  |  | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
330 | 正彩精油香氛护手霜（淡雅乳木） | 百媚 | 美后 |  |  |  |  | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
331 | 正彩精油香氛护手霜（芸香西柚） | 百媚 | 美后 |  |  |  |  | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
332 | 正彩精油香氛护手霜（洋晚香玉） | 百媚 | 美后 |  |  |  |  | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
334 | YUZU胶原蛋白润颜冻干粉+润颜溶媒液 | 双美 | 双美 |  |  |  |  | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
335 | YUZU虾青素驻颜冻干粉+驻颜溶媒液 | 双美 | 双美 |  |  |  |  | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
338 | Elizabeth·Cathy香氛护手霜（琥珀乌木） | 百媚 | 百媚 |  |  |  | 闫哲 | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
339 | Elizabeth·Cathy香氛护手霜（白色衬衫） | 百媚 | 百媚 |  |  |  | 闫哲 | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
340 | Elizabeth·Cathy香氛护手霜（围炉等雪） | 百媚 | 百媚 |  |  |  | 闫哲 | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
341 | Elizabeth·Cathy香氛护手霜（茶花少女） | 百媚 | 百媚 |  |  |  | 闫哲 | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
342 | Elizabeth·Cathy香氛护手霜（豆蔻年华） | 百媚 | 百媚 |  |  |  | 闫哲 | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
343 | Elizabeth·Cathy香氛护手霜（暗夜幻境） | 百媚 | 百媚 |  |  |  | 闫哲 | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
359 | Zencolor正彩野莓护手霜 | [6 empty] | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
360 | Zencolor正彩洋甘菊护手霜 | [6 empty] | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
361 | Zencolor正彩小苍兰护手霜 | [6 empty] | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
362 | Zencolor正彩葡萄柚护手霜 | [6 empty] | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
363 | Zencolor正彩水蜜桃护手霜 | [6 empty] | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
364 | Zencolor正彩玫瑰护手霜 | [6 empty] | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
365 | Zencolor正彩水果芒护手霜 | [6 empty] | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
366 | Zencolor正彩绿茶护手霜 | [6 empty] | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
367 | Zencolor正彩百合护手霜 | [6 empty] | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
368 | 桓漾左旋维C焕亮紧致赋活冻干片 | 双美 | 双美 | / | 变更待审核 |  | 玥 | 驳回/资料/付款等阻塞 | 待确认 | 按驳回、资料或付款原因明确责任人与解除节点
374 | Zencolor正彩绵羊油水润保湿护手霜 |  |  | / |  |  |  | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
375 | Zencolor正彩蛇油水润保湿护手霜 |  |  | / |  |  |  | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
376 | Zencolor正彩马油水润保湿护手霜 |  |  | / |  |  |  | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
377 | 海氏海诺凡士林滋润保湿润唇膏 | 百媚 | 欧彩 | 报告已出 |  |  | 陈文博 | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
398 | Moon Bestie三文鱼赋活水光精华液 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 产品名称“三文鱼”，无对应成分，涉嫌误导 |  | 玥 | 驳回/资料/付款等阻塞 | 待确认 | 按驳回、资料或付款原因明确责任人与解除节点
408 | 芳姿妍重组三型胶原蛋白逆龄冻干丝+芳姿妍重组三型胶原蛋白逆龄溶媒液 | 双美 | 双美 | 报告已出 |  |  |  | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
409 | 芳姿妍活性胶原抗皱冻干絮+芳姿妍活性胶原紧致溶媒液 | 双美 | 双美 | 报告已出 |  |  |  | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
419 | Zencolor正彩医用重组胶原蛋白皮肤创面敷贴 | 愈尔美 | 千娇 | 报告已出 | / |  |  | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
420 | Zencolor正彩医用透明质酸钠皮肤创面敷贴 | [6 empty] | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
421 | YUZU源妆医用重组胶原蛋白皮肤创面敷贴 | [6 empty] | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
422 | YUZU源妆医用透明质酸钠皮肤创面敷贴 | [6 empty] | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
432 | 正彩Zencolor野莓护手霜 | [6 empty] | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
433 | 正彩Zencolor洋甘菊护手霜 | [6 empty] | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
434 | 正彩Zencolor小苍兰护手霜 | [6 empty] | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
435 | 正彩Zencolor葡萄柚护手霜 | [6 empty] | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
436 | 正彩Zencolor水蜜桃护手霜 | [6 empty] | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
437 | 正彩Zencolor玫瑰护手霜 | [6 empty] | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
438 | 正彩Zencolor水果芒护手霜 | [6 empty] | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
439 | 正彩Zencolor绿茶护手霜 | [6 empty] | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
440 | 正彩Zencolor百合护手霜 | [6 empty] | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
459 | Dr.OÉBOLL医用重组胶原蛋白敷料 | 中祺 | 中祺 | 报告已出 | / |  | 苏老师 | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
460 | Dr.OÉBOLL医用护眼贴 | 健医师 | 中祺 | 报告已出 | / |  | 苏老师 | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
521 | 正彩氨基酸清透洁颜片 | 万妍 | 万妍 | 报告已出 | 产品名称中原料使用目的与产品功效不一致/氨基酸无清洁功效 |  |  | 驳回/资料/付款等阻塞 | 待确认 | 按驳回、资料或付款原因明确责任人与解除节点
538 | 胶原面膜#1 | / | / | 报告已出 | / | 测胶原含量 |  | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
539 | 胶原面膜#2 | / | / | 报告已出 | / | 测胶原含量 |  | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
540 | 胶原面膜#3 | / | / | 报告已出 | / | 测胶原含量 |  | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
541 | 胶原面膜#4 | / | / | 报告已出 | / | 测胶原含量 |  | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
554 | 海氏海诺去黑头控油洁面膏 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 |  |  | 陈文博 | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
568 | 不朽女皇Buxiunvhuang玻色因多肽抗皱紧致保湿喷雾 | 百媚 | 百媚 | / |  |  | 娟华 | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
569 | 曼妮基水杨酸清肤焕颜冻干片 | 百媚 | 万妍 |  |  |  | 陈文博 | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
570 | 曼妮基壬二酸净颜冻干片 | 百媚 | 万妍 |  |  |  | 陈文博 | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
571 | 正彩积雪草苷霜 | 百媚 | 百媚 |  |  |  | 何志辉 | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
574 | 芳姿妍保湿补水芦荟胶 | 万妍 | 万妍 | 报告已出 | 产品标签对百分数的说明与配方不一致 |  |  | 驳回/资料/付款等阻塞 | 待确认 | 按驳回、资料或付款原因明确责任人与解除节点
576 | OÉBOLL肌底赋能液+OÉBOLL肌底赋能冻干球 | [5 empty] | 陈文博 | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
577 | OÉBOLL肌底舒缓液+OÉBOLL肌底舒缓冻干球 | [5 empty] | 陈文博 | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
583 | 粉嫩公主薄透持妆粉底液（象牙白） | 百媚 | 百媚 |  |  |  | 王广燕 | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
584 | 正彩原B5多效密集舒护面膜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通用名规范汉字：通用名不得使用非必须的外文字母、汉语拼音、数字、符号、繁体字等，B、5 |  | 娟华 | 驳回/资料/付款等阻塞 | 待确认 | 按驳回、资料或付款原因明确责任人与解除节点
601 | 圣·埃瑞玻尿酸保湿补水喷雾 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | / | 报告过期，从新出 | 丁总 | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
618 | 睿辰政婴宝护肤霜 | 百媚 | 百媚 | 8.1 |  |  | 王广燕 | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
619 | 步長积雪草苷霜 | 百媚 | 百媚 |  |  |  | 何志辉 | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
620 | 青春再造QING CHUN ZAI ZAO水光舒护喷雾 | 百媚 | 百媚 |  |  |  | 丁总 | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
647 | KAIYA凯雅珍珠嫩肤去角质啫喱 | 百媚 | 百媚 |  |  |  | 娟华 | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
648 | KAIYA凯雅维C透亮去角质啫喱 | 百媚 | 百媚 |  |  |  | 娟华 | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人
649 | 艾斯优品三文鱼DNA钠水光面膜 | 百媚 | 百媚 |  |  |  | 陈文博 | 状态空白或“/” | 待确认 | 补填当前阶段、预计通过日期和责任人

## 字段与口径
项目 | 说明
分析日期 | 2026-07-13
原始文件 | C:\Users\Administrator\Downloads\备案进度登记表.xlsx
文件哈希 | 1C9DCADE93C1A6CD5800FFA7109CD91CE4B2B4DB5BA2143AEE56E0AA0F2920E2
主清单范围 | 备案清单第2—649行，共648条有产品名称的记录
完成识别 | 状态含“通过”，且不含“未通过/不通过”；仅为文本识别，不等于已核验备案凭证
状态缺失 | 备案进度为空或“/”；不能直接等同于未开始
疑似当前记录 | 主清单第614—649行按表尾位置判断，待业务确认；其中35条月份为空
重复产品 | 按产品名称精确匹配；重备、变更和不同版本可能是合理重复，不自动删除
风险等级 | P1=可能影响近期节点/上市/供应；P2=纳入周跟进；待确认=证据不足
缺失经营字段 | 目标上市日、销售订单/预计量、毛利、客户承诺日、包材齐套日、备案费用、最后更新时间
特殊清单 | 冻干片增加万妍三证29条；切换万妍备案55条。统计可能与主清单重叠，不相加
使用顺序 | 先处理“关键节点”和“当前表尾跟进”，再清理“待确认与风险”

## 备案清单
年/月 | 产品名称 | 备案人 | 生产企业 | 出报告日期 | 备案进度/预计备案通过日期 | 标红色原料需要毒理报告 | 包材到货情况 | 备注
1 | 锦舒立克白凡士林脱毛膏（柔和护肤型） | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过 | =DISPIMG("ID_4155D8BF5EF24DD2A630C9E1DE98906C",1) | 包材未下单 | 新品/首次备案申报
2 | 聚美玑密紧致弹嫩焕能液 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过 |  | 包材未下单
3 | 聚美玑密谷胱甘肽熙颜液 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过 |  | 包材未下单
4 | 聚美玑密九肽安肤液 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 未通过/原料毒理问题/同步做新备案 |  | 包材已下单/2025.3.14
5 | 锁龄颜燕窝胶原蛋白花蜜露 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过 |  | 包材未下单
6 | 锁龄颜多肽焕颜冻干粉+溶媒液 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过 |  | 包材未下单
7 | 正彩精华液体面霜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过 |  | 包材3.3已到
8 | 皙榴胶原蛋白紧肤冻膜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 未通过/原料毒理问题/同步做新备案 | =DISPIMG("ID_BA7A453CF99440E088B8E60EED65F477",1) | 包材预计3.20左右到
9 | MIFFEISY小绿膏 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过，补充原料毒理报告供备案变更完整版安评数据 | =DISPIMG("ID_74B6836F3DC54E69AD663A852C43620D",1) | 包材预计3.12左右到
10 | 正彩山茶花舒润洁面乳 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 修改成分，新的备案已提交，通过后再做货 | =DISPIMG("ID_B008A4F7CC44442EB91DCC384E0CDFBB",1) | 包材未下单
11 | 正彩芦荟净颜氨基酸洁面乳 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过 |  | 包材3.10已到
12 | 正彩芦荟去角质洁面乳 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过 | =DISPIMG("ID_D8FEBA4B3A7846E080EA653CCFA7F489",1) | 包材预计3.25左右到
13 | 正彩硫磺氨基酸洗面奶 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过 | =DISPIMG("ID_ADCC4F67B3684A0EA55B928CE45AA663",1) | 包材3.10已到
14 | 姬妩俠玻色因胶原抗皱紧致补水喷雾 | 蜜颜（云浮） |  | 报告已出 | 已通过，同步做新的备案 | =DISPIMG("ID_43E7EB63C01544A584A2FC7A4D844A84",1) | 包材预计3.16左右到
15 | 芳姿妍丝滑舒缓脱毛膏 | 百媚 | 百媚 | / | 已通过 |  | 包材预计3.30左右到 | 旧品/变更增加100g销售包装
16 | 安谜薇小绿膏 | 百媚 | 百媚 | / | 已通过 |  | 包材预计3.18左右到 | 旧品/变更增加4g销售包装
17 | 声露柔柚叶水喷雾 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过 | =DISPIMG("ID_8264681F2C974FE9AB23AA7593EA6E70",1) | 包材预计3.18左右到 | 新品/首次备案申报
18 | Dr.Larssne郎森博士水杨酸水润芦荟凝胶 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过 | / | 包材未下单
19 | MLRY三型重组胶原蛋白舒缓喷雾 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过 | / | 包材预计3.18左右到
20 | MLRY玻尿酸保湿补水喷雾 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过 | / | 包材预计3.18左右到
21 | FANSHA梵纱补水保湿芦荟胶 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过 | / | 包材未下单
22 | 实丽黄芪霜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 驳回/产品名称黄芪霜涉医/用蜜颜三证重新备案 | / | 包材未下单
23 | 雀草堂黄芪霜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 差稿件 | / | 包材未下单
24 | 芳姿妍艾草玫瑰按摩精油 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 修改成分重新备案，备案通过后再做货 | 葡萄（VITIS VINIFERA）籽油、艾（ARTEMISIA ARGYI）叶油 | 包材3.10已到
25 | 琳椿芦荟保湿去角质啫喱 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 改成分重新备案 |  | 包材未下单
26 | SHUSIVINE舒思蔓温和净透脱毛膏 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过 |  | 包材未下单
27 | SHUSIVINE舒思蔓芦荟舒缓凝胶 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过 |  | 包材未下单
1 | Zencolor正彩马油水润保湿护手霜 | 百媚 | 百媚 | / | 已通过 |  |  | 旧品/变更增加4支装销售包装
2 | Zencolor正彩烟酰胺水润保湿护手霜 | 百媚 | 百媚 | /
3 | Zencolor正彩蛇油水润保湿护手霜 | 百媚 | 百媚 | /
4 | Zencolor正彩绵羊油水润保湿护手霜 | 百媚 | 百媚 | /
5 | 正彩芦荟保湿去角质啫喱 | 百媚 | 百媚 | / | 已通过 |  |  | 旧品/变更增加100g盒装销售包装
6 | 正彩净爽舒柔脱毛膏 | 百媚 | 百媚 | / | 已通过 |  |  | 旧品/变更销售包装
7 | Zencolor正彩净润丝滑脱毛膏 | 百媚 | 百媚 | / | 已通过 |  |  | 旧品/变更销售包装
8 | Gypsophila Purifying Enzymes Exfoliating Gel | 百媚 | 百媚 | / | 备案已通过、FDA已好、MSDS已好 |  |  | 新品/首次备案申报
9 | YUZU玻尿酸水光璀璨霜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过 | 鲸蜡硬脂基葡糖苷 | 包材已下单 | 新品/首次备案申报
10 | 正彩海藻胶原蛋白面膜 | 百媚 | 碧晟 | 报告已出 | 已通过 | 结冷胶、皱波角叉菜粉 |  | 新品/首次备案申报
11 | Gypsophila Purifying Enzymes Exfoliating Gel | 百媚 | 百媚 | / | 已通过 |  |  | 旧品/变更增加100g盒装销售包装
12 | 正彩库拉索芦荟舒缓凝胶 | 百媚 | 百媚 | / | 已通过 |  |  | 旧品/变更增加500g销售包装
13 | SHILI实丽保湿芦荟去角质啫喱 | 百媚 | 百媚 | / | 已通过 |  |  | 旧品/变更增加500g销售包装
14 | 正彩山茶花舒润洁面乳 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过 |  |  | 新品/按完整版安评改成分重新备案
15 | 琳椿芦荟保湿去角质啫喱 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过 |  |  | 新品/按完整版安评改成分重新备案
16 | 必敬香氛润泽护手霜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过 |  |  | 新品/按完整版安评改成分重新备案/已送三项
17 | 娅洛思芦荟补水保湿凝胶 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过 |  |  | 新品/按完整版安评改成分重新备案
18 | 实丽黄芪霜 | 蜜颜 | 百媚 | 报告已出 | 已通过 |  |  | 新品/百媚备案驳回，切换三证从新备
19 | 久卜净澈柔和脱毛膏 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过 |  |  | 新品/客户检测/已送检3项
20 | 本田净澈柔和脱毛膏 | 百媚 | 百媚 |  | 已通过
21 | 正彩冻干粉芦荟胶 | 百媚 | 正昊 | / | 已通过 |  | =DISPIMG("ID_C9F795764E3D45D4935A4A40CBA6BE5D",1) | 旧品/变更把正昊三证删掉
22 | 正彩水蜜桃云感脱毛慕斯 | 百媚 | 科伲 | 报告已出 | / |  |  | 送检出公路运输报告（危险品）
23 | 正彩脱毛慕斯 | 恒冠（思诺克） | 恒冠（思诺克） | 报告已出 | /
24 | 悠佰集黄芪霜 | 善恩 | 百媚 |  | 暂停/客户要求重新打样料体/客户自行检测备案 |  |  | 新品/已送检三项
25 | HEFFEY ALOE VERA COLLAGEN GEL | 百媚 | 百媚 | / | 客户还未付款
26 | 芳姿妍玫瑰精粹按摩精油 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过 |  |  | 新品
27 | 实丽舒柔净澈脱毛膏 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过 |  |  | 新品
28 | YUZU重组胶原舒护冻干粉+舒护溶媒液 | 双美 |  |  | 原亿森三证，切换双美，暂缓 |  |  | 新品/原亿森三证，切换双美
29 | YUZU维生素B12清肌净颜冻干粉+净颜溶媒液
30 | YUZU胶原蛋白润颜冻干粉+润颜溶媒液
31 | YUZU虾青素驻颜冻干粉+驻颜溶媒液
32 | YUZU谷胱甘肽靓颜冻干粉+靓颜溶媒液
33 | 芳姿妍蓝铜肽舒护冻干粉+舒护溶媒液
34 | SHILI实丽玻尿酸寡肽弹润水光冻干粉+玻尿酸寡肽弹润水光精华液
35 | 正彩玻色因抗皱驻颜冻干粉+驻颜溶媒液
36 | 正彩玻尿酸寡肽弹润水光冻干粉+玻尿酸寡肽弹润水光精华液
37 | MLRY依克多因胶原蛋白爽肤水 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过 |  |  | 新品/已送三项
38 | MLRY依克多因胶原蛋白保湿乳 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过 |  |  | 新品/已送三项
39 | MLRY依克多因胶原蛋白精华液 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过 |  |  | 新品/已送三项
40 | MLRY依克多因胶原蛋白按摩膏 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过 |  |  | 新品/已送三项
41 | MLRY依克多因胶原蛋白出水霜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过 |  |  | 新品/已送三项
42 | MLRY依克多因胶原蛋白去黑头导出液 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过 |  |  | 新品/已送三项
43 | MLRY依克多因胶原蛋白卸妆水 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过 |  |  | 新品/已送三项
44 | owgels芦荟去角质乳 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过 |  |  | 新品/已送三项
45 | 仙弥洋甘菊精油 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过 |  |  | 新品/已送检3项
46 | 仙弥洋甘菊舒润嫩肤精萃露 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过
47 | 法檬山茶花草本香氛泡沫洗脚液 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过 |  |  | 新品/已送三项+大肠杆菌抑菌报告
48 | 仙弥XiANMi洋甘菊保湿舒缓凝胶 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过
49 | 聚美玑密JUMAYGIMEET九肽安肤液 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过 |  |  | 重新送检、备案
50 | 桃羽菲维生素E净润洁面慕斯 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过 |  |  | 新品/安排做三项
51 | 守誠堂净澈柔和脱毛膏 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过 |  |  | 新品/oem
52 | 皙榴胶原蛋白紧致冻膜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过 |  |  | 新品/成分改为符合完整版安评重新备案
53 | 姬妩俠玻色因胶原紧致抗皱补水喷雾 | 蜜颜 | 蜜颜 | 报告已出 | 已通过 |  |  | 新品/成分改为符合完整版安评重新备案
54 | 正彩硫磺氨基酸洁面乳 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过 |  |  | 新品/成分改为符合完整版安评重新备案/改了品名
55 | YUZU玻尿酸水光透亮璀璨霜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过 |  |  | 新品/成分改为符合完整版安评重新备案
56 | SHILI实丽艾草生姜按摩精油 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过 |  |  | 新品/艾叶油无评估数据按2021成分目录评估过备案
57 | 正彩玻尿酸补水保湿芦荟胶 | 蜜颜 | 蜜颜+百媚 | 报告已出 | 已通过 |  |  | 新品/测试97.45%宣称/领云切换
58 | YUZU水杨酸清透净颜柔肤水 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过
59 | YUZU烟酰胺亮泽精华液 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过
60 | YUZU烟酰胺亮泽润肤爽肤水 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过
61 | YUZU神经酰胺柔润舒护霜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过
62 | YUZU神经酰胺柔润舒护精华液 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过
63 | YUZU神经酰胺柔润舒护乳 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过
64 | YUZU神经酰胺柔润舒护水 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过
65 | YUZU玻尿酸水光精华液 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过
66 | YUZU依克多因胶原蛋白黑头导出精华液 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过
67 | YUZU依克多因胶原蛋白氨基酸洁颜乳 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过
68 | YUZU依克多因胶原蛋白柔肤卸妆水 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过
69 | 实丽黄芪霜 | 蜜颜 | 蜜颜+百媚 | 报告已出 | 已通过 |  |  | 变更/增加蜜颜三证生产
70 | 仙弥洋甘菊舒润植萃水光霜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过
71 | SASAYAMA叶黄素眼部润护喷雾 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过
72 | Powhulu水感胶原蛋白乳液面膜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过
73 | 久卜男士纯净脱毛膏 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过
74 | DRSCT温和净肤脱毛膏 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过
75 | SHUSIVINE舒思蔓女士舒柔脱毛膏 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过
76 | SHUSIVINE舒思蔓男士净爽脱毛膏 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过
77 | KAIYA凯雅精研舒敏氨基酸洗面奶 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过
78 | YUZU冰川补水喷雾 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过 |  |  | 新品
79 | YUZU马齿苋补水喷雾 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过 |  |  | 新品
80 | YUZU积雪草B5舒缓补水喷雾 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | “B5”不通过，改名字重新备案 |  |  | 新品
81 | SHILI实丽山茶花去角质啫喱 | 百媚 | 百媚 |  | 稿件还没输出 |  |  | 新品
| YUZU光感防护滤镜霜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 已通过
82 | YUZU植萃氨基酸洁面乳 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过
83 | YUZU植萃臻润按摩膏 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过
84 | YUZU海藻胶原冰沙面膜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过
85 | YUZU燕麦多糖臻润精华水 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过
86 | YUZU酵母蛋白净化霜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过
87 | YUZU酵母蛋白净化液 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过
88 | YUZU金缕梅安肌液 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过
89 | YUZU光感透亮玉肌精油 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过
90 | YUZU谷胱甘肽光感透亮精华水 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过
91 | YUZU谷胱甘肽光感透亮面霜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过
92 | YUZU藏红花臻养舒润喷雾 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过
93 | YUZU海洋之星蓝钻冰晶 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过
94 | YUZU藏红花臻养舒润精华液 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过
95 | YUZU藏红花臻养舒润面霜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过
96 | YUZU谷胱甘肽光感亮肤面膜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过
97 | 雪阁芦荟凝胶 | 蜜颜 | 百媚+蜜颜 | 报告已出 | 驳回，99
98 | SHILI实丽玻尿酸保湿水润护手霜 | 百媚 | 百媚+蜜颜 | 报告已出 | 通过 |  |  | 新品 | 黑白稿件
99 | SHILI实丽玻色因紧致弹嫩护手霜 | 百媚 | 百媚+蜜颜 | 报告已出 | 通过 |  |  | 新品 | 黑白稿件
100 | SHILI实丽三型重组胶原蛋白护手霜 | 百媚 | 百媚+蜜颜 | 报告已出 | 通过 |  |  | 新品 | 黑白稿件
101 | SHILI实丽三型重组胶原蛋白芦荟胶 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  | 新品 | 黑白稿件
102 | SHILI实丽丝瓜去角质啫喱 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  | 新品 | 黑白稿件
103 | SHILI实丽烟酰胺水光透亮护手霜 | 百媚 | 百媚+蜜颜 | 报告已出 | 通过 |  |  | 新品 | 黑白稿件
104 | SHILI实丽三型重组胶原蛋白睡眠面膜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  | 新品 | 黑白稿件
105 | 芳姿妍净颜小绿膏 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  | 新品 | 黑白稿件
106 | 正彩玻尿酸保湿水润护手霜 | 百媚 | 百媚+蜜颜 | 报告已出 | 通过 |  |  | 新品 | 黑白稿件
107 | 正彩玻色因紧致弹嫩护手霜 | 百媚 | 百媚+蜜颜 | 报告已出 | 通过 |  |  | 新品 | 黑白稿件
108 | 正彩胶原蛋白水嫩护手霜 | 百媚 | 百媚+蜜颜 | 报告已出 | 通过 |  |  | 新品 | 黑白稿件
109 | 正彩维生素E水嫩保湿护手霜 | 百媚 | 百媚+蜜颜 | 报告已出 | 通过 |  |  | 新品 | 黑白稿件
110 | 正彩熊果苷亮肤护手霜 | 百媚 | 百媚+蜜颜 | 报告已出 | 通过 |  |  | 新品 | 黑白稿件
111 | 正彩烟酰胺透亮保湿护手霜 | 百媚 | 百媚+蜜颜 | 报告已出 | 通过 |  |  | 新品 | 黑白稿件
112 | 正彩滋润香氛护手霜（北岛流光） | 百媚 | 百媚+蜜颜 | 报告已出 | 通过 |  |  | 新品 | 黑白稿件
113 | 正彩滋润香氛护手霜（北国雪松） | 百媚 | 百媚+蜜颜 | 报告已出 | 通过 |  |  | 新品 | 黑白稿件
114 | 正彩滋润香氛护手霜（伯爵红茶） | 百媚 | 百媚+蜜颜 | 报告已出 | 通过 |  |  | 新品 | 黑白稿件
115 | 正彩滋润香氛护手霜（莫奈花园） | 百媚 | 百媚+蜜颜 | 报告已出 | 通过 |  |  | 新品 | 黑白稿件
116 | 正彩精油香氛护手霜（淡雅乳木） | 百媚 | 百媚+蜜颜 | 报告已出 | 通过 |  |  | 新品 | 黑白稿件
117 | 正彩精油香氛护手霜（粉蝶缤纷） | 百媚 | 百媚+蜜颜 | 报告已出 | 通过 |  |  | 新品 | 黑白稿件
118 | 正彩精油香氛护手霜（空山回响与雪茶） | 百媚 | 百媚+蜜颜 | 报告已出 | 通过 |  |  | 新品 | 黑白稿件
119 | 正彩精油香氛护手霜（夏夜星光） | 百媚 | 百媚+蜜颜 | 报告已出 | 通过 |  |  | 新品 | 黑白稿件
120 | 正彩精油香氛护手霜（洋晚香玉） | 百媚 | 百媚+蜜颜 | 报告已出 | 通过 |  |  | 新品 | 黑白稿件
121 | 正彩精油香氛护手霜（银色山泉与少年） | 百媚 | 百媚+蜜颜 | 报告已出 | 通过 |  |  | 新品 | 黑白稿件
122 | 正彩精油香氛护手霜（芸香西柚） | 百媚 | 百媚+蜜颜 | 报告已出 | 通过 |  |  | 新品 | 黑白稿件
| 正彩神经酰胺舒护手霜 | 百媚 | 百媚+蜜颜 | 报告已出 | 通过 |  |  | 新品 | 黑白稿件
2025.5 | 正彩水杨酸细致毛孔霜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  | 旧品/变更增加30g包装、增加紧致功效
| 正彩烟酰胺保湿芦荟胶 | 百媚 | 蜜颜 | 报告已出 | 通过 |  |  | 变更/增加蜜颜三证/跟进送检
| 正彩库拉索芦荟舒缓凝胶 | 百媚 | 蜜颜 | 报告已出 | 通过
| 正彩玻尿酸水润嫩肤面膜 | 百媚 | 百媚 | / | 通过 |  |  | 旧品/增加28mlx5片包装
| MLRY神经酰胺舒护面膜 | 百媚 | 百媚 |  | 暂缓 |  | =DISPIMG("ID_71AC1F79C4074150848EECF4266C60BE",1) | 新品/要送三项
| MLRY三型重组胶原蛋白面膜 | 百媚 | 百媚
| MLRY玻尿酸小分子补水保湿面膜 | 百媚 | 百媚
| 云岭植粹硫磺洁净液体香皂液（幽莲魅影） | 百媚 | 百媚 |  | 客户未付款
| 云岭植粹硫磺洁净液体香皂液（红宝石） | 百媚 | 百媚
| 云岭植粹硫磺洁净香皂液（硫磺温泉） | 百媚 | 百媚
| Zencolor正彩医用退热贴 | 千娇 | 千娇 | 报告已出 | / |  |  | 送检出流通报告（械一）
| YUZU医用退热贴 | 千娇 | 千娇 | 报告已出 | / |  |  | 送检出流通报告（械一）
| Semantics语意沁润倍护防晒喷雾 | 科伲 | 科伲 | 报告已出 | / |  |  | 送检公路运输报告
| SIVILIA EXFOLIATING GEL/去角质啫喱 | 百媚 | 百媚 | / | FDA注册已通过 |  |  | 玥玥
| HEFFEY ALOE VERA COLLAGEN GEL/芦荟凝胶 | 百媚 | 百媚 | / |  |  |  | 丁总
| ZHUYAN驻妍医用退热贴 | 千娇 | 千娇 | 报告已出 | / |  |  | 流通报告（械一）
| ISHIFELLI伊诗菲丽医用退热贴 | 千娇 | 千娇
| FΛZíYAN医用退热贴 | 千娇 | 千娇
| MEROYSUN美韵森美颜润肤隔离喷雾 | 科伲 | 科伲 |  | 通过
| FANSHA梵纱补水保湿芦荟胶 | 百媚 | 百媚 | / | 通过
2025.5 | 守誠堂婴幼儿护臀膏 | 百媚 | 百媚 |  | 暂缓 |  |  | 新品
2025.5 | 正彩三重胶原蛋白燕窝塑颜保湿面膜 | 百媚 | 百媚 | / | 通过 |  |  | 旧品变更增加28ml盒装
2025.5 | XINAIER夕奈儿焕靓流光膜 | 百媚 | 百媚 | 备案报告已出、三项8.8出 | 通过 |  |  | 新品
2025.5 | 施本惠纤连蛋白精华液 | 百媚 | 百媚 | 备案报告已出、三项8.8出 | 通过 |  |  | 新品
2025.5 | 正彩积雪草舒润脱毛膏 | 百媚 | 百媚+蜜颜 | / | 通过 |  |  | 旧品变更增加60g盒子
2025.5 | 依卡茵医用退热贴 | 千娇 | 千娇 | 5.16出报告 | / |  |  | 出流通报告
2025.5 | 迪雅朵医用退热贴 | 千娇 | 千娇 | 5.16出报告 | / |  |  | 出流通报告
2025.5 | 七鹤丝滑舒缓温和脱毛膏 | 蜜颜 | 蜜颜 | 备案报告已出、三项8.14出 | 通过 |  |  | 新品
2025.5 | YUZU积雪草舒缓补水喷雾 | 百媚 | 百媚 | / |  |  |  | 新品/改名字重新备案
2025.5 | 荣晟医用退热贴 | 千娇 | 千娇 | 报告已出 | / |  |  | 出流通报告
2025.5 | 依卡茵胶原多肽舒护焕颜面膜 | 百媚 | 百媚 |  | 暂缓 |  |  | 新品
2025.5 | 英尚海藻玻尿酸保湿净透面膜 | 百媚 | 百媚 |  | 通过 |  |  | 新品 | 娟华
2025.5 | 必敬香氛润泽护手霜 | 百媚 | 百媚 |  | 通过 |  |  | 变更包装
2025.5 | VIPK重组三型胶原蛋白舒润乳 | 百媚 | 百媚 |  | 暂缓
2025.5 | VIPK重组三型胶原蛋白沁润柔肤水 | 百媚 | 百媚 |  | 暂缓
2025.5 | VIPK重组三型胶原蛋白精粹液 | 百媚 | 百媚 |  | 暂缓
2025.5 | VIPK重组三型胶原蛋白弹润霜 | 百媚 | 百媚 |  | 暂缓
2025.5 | 阿易伞舒护净透脱毛膏 | 百媚 | 百媚 | 备案报告已出、三项8.25出 | 通过
2025.5 | 蒂肤宝美白防晒喷雾SPF50 PA+++ | 英创 | 英创 | 报告已出 | / |  |  | 送检公路运输报告
2025.5 | XINAIER夕奈儿焕靓流光膜 | 百媚 | 百媚 | / | 通过 |  |  | 变更包装
2025.5 | 七鹤丝滑舒缓温和脱毛膏 | 蜜颜 | 蜜颜 | / | 通过 |  |  | 变更包装
2025.5 | 正彩抗皱紧致焕活冻干眼膜贴+抗皱紧致焕活眼膜贴 | 双美 | 双美 | 报告已出 | 通过 |  |  | 新品/做三项
2025.5 | 正彩焕亮紧致赋活冻干片 | 双美 | 双美 | 报告已出 |  |  |  | 新品/做三项
2025.6 | 正彩库拉索芦荟舒缓凝胶 | 百媚 | 百媚 |  | 通过 |  |  | 变更包装
2025.6 | 美颜坊胶原蛋白弹润晚安冻膜 | 百媚 | 百媚 |  | 通过 |  |  | 变更包装
2025.6 | REALFLORASPA库拉索补水芦荟胶 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  | 新品/做三项 | 闫哲
2025.6 | 锦舒立克白凡士林脱毛膏（柔和护肤型） | 百媚 | 百媚 | / | 变更通过 |  |  | 变更包装
2025.6 | 海氏海诺黄芪焕彩霜 | 百媚 | 百媚 |  | 暂缓 |  |  | 新品/做三项
2025.6 | KAIYA凯雅精研舒敏氨基酸洗面奶 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 抗氧剂功效报告
2025.6 | Zencolor青草膏 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  | 新品/做三项
2025.6 | 善源坤按摩精油 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  | 新品/做三项 | 玥
2025.6 | 六芊医用冷敷型 | 千娇 | 千娇 | 报告已出 | / |  |  |  | 玥
2025.6 | 正彩维生素原B5舒缓止痒身体乳 | 蜜颜 | 蜜颜 | 报告已出 | 止痒不通过
2025.6 | MAOXISHI貌西施氨基酸洁面慕斯 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 周洁
2025.6 | 娜怡思玻尿酸补水喷雾 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 妍
2025.6 | 海氏海诺凡士林臻养润肤膏 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  | 新品/做三项
2025.6 | 法波曼洁面慕斯 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 闫哲
2025.6 | OKIA芦荟保湿去角质啫喱 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 变更增加控油功效通过 |  |  |  | 娟华
2025.7 | 海氏海诺凡士林保湿护手霜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过
2025.7 | 海氏海诺凡士林硫磺洗面奶 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过
2025.7 | 正彩焕亮紧致赋活冻干片 | 双美 | 双美 | / | 通过
2025.7 | CRUOLI若璃小苍兰护手霜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 周洁
2025.7 | CUIBENQUAN萃本泉玻尿酸水光胶原面膜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 玲
2025.7 | Dr.soromer硕美博士左旋VC提亮寡肽冻干精华片 | 百媚 | 双美 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 张总/德炜
2025.7 | 奢裟兰陵王妃酶解胶原蛋白逆龄面膜 | 百媚 | 碧晟 | 报告已出 |  |  |  |  | 闫哲
2025.7 | 正彩氨糖软骨素舒缓膏 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | （1）宣称涉医：已批准药品名“氨糖软骨素”；已批准药品名“软骨素”；（2）宣称禁用词：已批准药品名“氨糖软骨素”；已批准药品名“软骨素”；涉嫌误导不建议标注“氨糖”；（4）宣称涉嫌违规：涉嫌误导不建议标注“氨糖”
2025.7 | FULANTI馥兰缇去角质海盐磨砂膏（空屿山茶） | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 闫哲
2025.7 | 可奕美颜滤镜奶皮霜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 闫哲
2025.7 | Zencolor左旋VC焕亮冻干片 | 百媚 | 双美 | 微检不合格 | 差报告、稿件
2025.7 | FKEBEIZI肤可贝姿玻尿酸赋活水润嫩肤面膜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 玥
2025.7 | 律菲LVFEI焕亮紧致赋活冻干片 | 双美 | 双美 | 报告已出 | 通过 |  |  | =DISPIMG("ID_4456F760B0234E9194077B2091FAADCD",1) | 博
2025.7 | 泊颜堂芦荟保湿凝胶 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 闫哲
2025.7 | 正彩焕亮紧致赋活冻干片 | 双美 | 双美 | / | 变更通过
2025.7 | 正彩氨基酸山茶花洁面慕斯 | 百媚 | 百媚 | / | 变更通过 |  |  | 500ml
2025.7 | 海氏海诺凡士林婴幼儿护臀膏 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过
2025.7 | 正彩焕亮胶原蛋白面膜 | 百媚 | 碧晟 | 报告已出 | 通过
2025.7 | 正彩积雪草焕颜舒缓膏 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过
2025.7 | 正彩熊果苷乳霜 | 百媚 | 百媚 |  | 通过
2025.7 | 正彩烟酰胺凝胶 | 百媚 | 百媚 |  | 通过
2025.7 | 正彩尿素维E乳霜 | 百媚 | 百媚 |  | 通过
2025.7 | 正彩维A乳霜 | 百媚 | 百媚 |  | 通过
2025.7 | 劳丽诗LAO LI SHI左旋维C固态精华片 | 百媚 | 双美 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 博
2025.7 | SHILI实丽左旋VC透亮冻干精华片 |  |  |  | 变更通过
2025.7 | Jiaozilin娇姿琳轻颜无瑕精华BB霜(象牙白) | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 丁
2025.7 | Jiaozilin娇姿琳轻颜无瑕精华BB霜(自然色) | 百媚 | 百媚 | [5 empty] | 丁
2025.7 | 美邦再清椿玻尿酸卸妆洁面慕斯 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 丁
2025.8 | 汉草君黄芪焕颜霜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 悠悠
2025.8 | 汉草君黄芪保湿护手霜 | 百媚 | 百媚 |  | 通过 |  |  |  | 悠悠
2025.8 | 粉嫩公主氨基酸山茶花洁面慕斯 | 百媚 | 百媚 |  | 通过 |  |  |  | 小燕
2025.8 | 粉嫩公主玻尿酸保湿洁面泡沫 | 百媚 | 百媚 |  | 通过 |  |  |  | 小燕
2025.8 | 正彩滋润保湿皴裂膏 | 百媚 | 蜜颜 |  | 通过
2025.8 | 正彩紧致抗皱面霜 | 百媚 | 蜜颜 |  | 通过
2025.8 | 正彩妆前保湿贴贴霜 | 百媚 | 蜜颜 |  | 通过
2025.8 | OÉBOLL玻色因抗皱紧致补水面膜 | 百媚 | 百媚 |  | 通过 |  |  |  | 苏老师
2025.8 | KAIYA凯雅黄糖去角质凝胶 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 娟华
2025.8 | DEVOTED CREATIONS补水保湿芦荟胶 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 丁
2025.8 | 正彩爆拆灵面霜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过
2025.8 | Osmocomplex左旋VC胶原亮颜水光冻干精华片 | 百媚 | 双美 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 陈文琪
2025.8 | 倾拾岁赋活焕亮冻干片 | 双美 | 双美 |  | 通过 |  |  |  | 小婉
2025.8 | 花小樱左旋维c焕亮紧致赋活冻干片 | 双美 | 双美 |  | 通过 |  |  |  | 闫哲
2025.8 | 梵媛丽玻尿酸水润保湿面膜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 丁
2025.8 | Jingchunmimi菁纯秘密左旋VC焕亮紧致赋活冻干片 | 百媚 | 双美 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 文博
2025.8 | 芳姿妍积雪草保湿嫩肤晚安冻膜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | / |  |  |  | 富兴-做新的报告
2025.8 | 荟美记忆HUIMEIJIYI左旋VC光感固态精华片 | 百媚 | 双美 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 姚丽婉
2025.8 | 正彩焕肤亮颜冻干精华片 | 百媚 | 双美 | 报告已出 | 通过
2025.8 | 正彩净颜冻干精华片 | 百媚 | 双美 | 报告已出 | 通过
2025.8 | Dr.soromer硕美博士焕肤亮颜冻干精华片 | 百媚 | 双美 | 报告已出 | 通过
2025.8 | 正彩逆龄抗皱紧致冻干精华片 | 百媚 | 双美 | 报告已出 | 通过
2025.8 | 正彩水光透亮睡眠面膜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 报告改名字重新备
2025.8 | YUZU三重胶原蛋白燕窝塑颜保湿面膜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 邓老师
2025.8 | Creabelife可瑞必莱玻尿酸保湿芦荟胶 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 玥玥
2025.8 | Creabelife可瑞必莱去角质啫喱 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 玥玥
2025.8 | 正彩焕肤亮颜精华液 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过
2025.8 | ADFGU左旋维C固态精华片 | 百媚 | 双美 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 姚丽婉
2025.8 | 粉嫩公主芦荟保湿去角质啫喱 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 小燕
2025.8 | 正彩精油香氛护手霜（洋晚香玉） | 百媚 | 百媚 | / | 变更通过 |  |  | =DISPIMG("ID_C2EAE46DA4514004812F66AF89C9C744",1)
2025.8 | 正彩精油香氛护手霜（芸香西柚） | 百媚 | 百媚 | /
2025.8 | 正彩精油香氛护手霜（淡雅乳木） | 百媚 | 百媚 | /
2025.8 | 正彩精油香氛护手霜（夏夜星光） | 百媚 | 百媚 | /
2025.8 | 正彩精油香氛护手霜（粉蝶缤纷） | 百媚 | 百媚 | /
2025.8 | YUZU玻尿酸寡肽弹润水光冻干粉+玻尿酸寡肽弹润水光精华液 | 双美 | 双美 | 报告已出 | 通过
2025.8 | 正彩玻色因抗皱驻颜冻干粉+驻颜溶媒液 | 双美 | 双美 | 报告已出 | 通过
2025.8 | 粉嫩公主水润嫩滑精华眼霜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 小燕
2025.8 | 粉嫩公主轻盈妙曼塑颜按摩霜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 小燕
2025.9 | 粉嫩公主黑茶净澈卸妆油 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 小燕
2025.9 | YUZU玻尿酸透润补水面膜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过
2025.9 | YUZU玻色因抗皱紧致补水面膜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过
2025.9 | YUZU玻色因抗皱紧致补水喷雾 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过
2025.9 | YUZU重组三型胶原蛋白逆龄冻干丝+重组三型胶原蛋白逆龄溶媒液 | 双美 | 双美 | 报告已出 | 通过
2025.9 | Zencolor正彩医用重组胶原蛋白修复敷料 | 山东超凡 | 山东超凡 | 报告已出 | / |  |  | 出流通报告
2025.9 | 敷润妍八重玻尿酸高保湿水光面膜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 玥玥
2025.9 | 敷润妍三重胶原蛋白紫苏抗皱紧致面膜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 玥玥
2025.9 | YUZU源妆医用重组胶原蛋白修复敷料 | 山东超凡 | 山东超凡 | 报告已出 | / |  |  | 出流通报告
2025.9 | 实丽黄芪霜 | 蜜颜 | 百媚、蜜颜 | / | 变更通过
2025.9 | Zencolor正彩医用皮肤修复敷料 | 山东超凡 | 山东超凡 | 报告已出 | / |  |  | 出流通报告 | 苏
2025.9 | 粉嫩公主蓝风铃香氛身体乳 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 小燕
2025.9 | BRM积雪草补水嫩肤面膜 | 百媚 | 百媚 | / | 变更通过
2025.9 | CENSíRA轻奢兰左旋VC焕亮紧致赋活冻干片 | 百媚 | 双美 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 周洁
2025.9 | 艾婉玉植萃沁润手霜（云涧白茶） | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 玥玥
2025.9 | 珂森博士Dr.Kerosen左旋维C胶原蛋白固态精华片 | 双美 | 双美 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 陈文琪
2025.9 | SK首蔻绵羊油保湿滋润护手霜 | 百媚 | 百媚 |  | 备案费未收 |  |  |  | 娟华
2025.9 | SK首蔻维生素C水嫩保湿护手霜 | 百媚 | 百媚 |  | 备案费未收 |  |  |  | 娟华
2025.9 | 正彩抗皱紧致面霜 | 百媚 | 百媚、美后 |  | 变更通过
2025.9 | Zencolor正彩蛇油水润保湿护手霜 | 百媚 | 美后 | 报告已出 | 变更通过
2025.9 | Zencolor正彩绵羊油水润保湿护手霜
2025.9 | Zencolor正彩烟酰胺水润保湿护手霜
2025.9 | Zencolor正彩马油水润保湿护手霜
2025.9 | 实丽艾草生姜按摩精油 | 百媚 | 百媚 |  | 通过
2025.9 | 正彩重组胶原蛋白冻干面膜 | 双美 | 双美 | 报告已出 | 通过
2025.9 | 凹凸兽舒润按摩膏 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 闫哲
2025.9 | 粉嫩公主金盏花鲜粹爽肤水 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 王广燕
2025.9 | privateNurse金盏花鲜粹爽肤水 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 王广燕
2025.9 | 声露柔VC亮颜片 | 百媚 | 双美 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 玥
2025.9 | 誉康宝灵芝精华蜜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 玥
2025.9 | 桓漾左旋维C焕亮紧致赋活冻干片 | 双美 | 双美 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 玥
2025.9 | 胶原蛋白精华液1# | 千娇 | 千娇 | 报告已出 | 测重组胶原蛋白含量 |  |  |  | 柯
2025.9 | 胶原蛋白精华液2#
2025.9 | 胶原蛋白精华液3#
2025.9 | 胶原蛋白精华液4#
2025.9 | 胶原蛋白精华液5#
2025.9 | YUZU医用重组胶原蛋白护理贴
2025.9 | 钰期嫩肤能量膜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 露露
2025.9 | Zencolor正彩烟酰胺马来西亚甘油液 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | /
2025.9 | versoulocy梵索露西小绿瓶焕颜霜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 丁总
2025.9 | 积慕果酸保湿润肤乳 | 百媚 | 百媚 |  | 等业务通知送检备案 |  |  |  | 闫哲
2025.9 | 积慕水嫩精纯芦荟胶 | 百媚 | 百媚 |  | 等业务通知送检备案 |  |  |  | 闫哲
2025.9 | 瓷妞医用重组胶原蛋白敷料 | 中祺 | 中祺 | 报告已出 | /
2025.9 | 枫植萃石斛胶原蛋白紧致护肤面膜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 闫哲
2025.9 | 枫植萃石斛补水保湿面膜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 闫哲
2025.9 | 百叶菱补水保湿芦荟胶 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 闫哲
2025.9 | 粉嫩公主妆前保湿贴贴霜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 王广燕
2025.9 | YUZU三型重组胶原蛋白舒缓喷雾 | 百媚 | 百媚 | / | 变更通过
2025.10 | 不朽女皇Buxiunvhuang薰衣草植萃补水喷雾 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 娟华
2025.10 | 正彩黄芪SOD蜜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 周洁
2025.10 | Zencolor水杨酸细致毛孔霜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过
2025.10 | 正彩精油香氛护手霜（粉蝶缤纷） | 百媚 | 美后 | 报告已出 | 变更通过
2025.10 | 正彩精油香氛护手霜（夏夜星光） | 百媚 | 美后
2025.10 | 正彩精油香氛护手霜（淡雅乳木） | 百媚 | 美后
2025.10 | 正彩精油香氛护手霜（芸香西柚） | 百媚 | 美后
2025.10 | 正彩精油香氛护手霜（洋晚香玉） | 百媚 | 美后
2025.10 | YUZU重组胶原舒护冻干粉+舒护溶媒液 | 双美 | 双美 | 报告已出 | 变更通过
2025.10 | YUZU胶原蛋白润颜冻干粉+润颜溶媒液 | 双美 | 双美
2025.10 | YUZU虾青素驻颜冻干粉+驻颜溶媒液 | 双美 | 双美
2025.10 | Zencolor左旋VC焕亮冻干片 | 百媚 | 双美 | / | 变更通过 |  |  |  | 悠悠
2025.10 | Elizabeth·Cathy香氛护手霜（泰芒青柠） | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 闫哲
2025.10 | Elizabeth·Cathy香氛护手霜（琥珀乌木） | 百媚 | 百媚 | [5 empty] | 闫哲
2025.10 | Elizabeth·Cathy香氛护手霜（白色衬衫） | 百媚 | 百媚 | [5 empty] | 闫哲
2025.10 | Elizabeth·Cathy香氛护手霜（围炉等雪） | 百媚 | 百媚 | [5 empty] | 闫哲
2025.10 | Elizabeth·Cathy香氛护手霜（茶花少女） | 百媚 | 百媚 | [5 empty] | 闫哲
2025.10 | Elizabeth·Cathy香氛护手霜（豆蔻年华） | 百媚 | 百媚 | [5 empty] | 闫哲
2025.10 | Elizabeth·Cathy香氛护手霜（暗夜幻境） | 百媚 | 百媚 | [5 empty] | 闫哲
2025.10 | 倾拾岁赋活焕亮冻干片 | 双美 | 双美 | / | 变更通过
2025.10 | BINGCHEN冰臣富勒烯焕颜面膜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 丁
2025.10 | 梵媛丽三型重组胶原蛋白舒缓洗面奶 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 丁
2025.10 | yic艾草生姜按摩精油 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 周洁
2025.10 | 粉嫩公主玻尿酸保湿霜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 王广燕
2025.10 | 正彩玻尿酸水润嫩肤面膜 | 百媚 | 双美 | 报告已出 | 变更通过
2025.10 | YUZU玻尿酸透润补水面膜 | 百媚 | 双美 | 报告已出 | 变更通过
2025.10 | Zencolor维生素眼部护理霜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 露露
2025.10 | 贝卡颜左旋维C固态精华片 | 双美 | 双美 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 姚俊生
2025.10 | 正彩玻色因紧致水嫩补水面膜 | 百媚 | 百媚 | / | 变更通过
2025.10 | YUZU谷胱甘肽光感亮肤面膜 | 百媚 | 百媚 | / | 变更通过
2025.10 | Zencolor水杨酸细致毛孔霜 | 百媚 | 百媚 | / | 变更通过
2025.10 | 粉嫩公主胸部护理营养霜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 王广燕
2025.10 | 凤夕颜烟酰胺黑面膜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 闫哲
2025.10 | Zencolor正彩樱花护手霜 | 百媚 | 百媚、依缈丝 | 报告已出 | 通过
2025.10 | Zencolor正彩野莓护手霜
2025.10 | Zencolor正彩洋甘菊护手霜
2025.10 | Zencolor正彩小苍兰护手霜
2025.10 | Zencolor正彩葡萄柚护手霜
2025.10 | Zencolor正彩水蜜桃护手霜
2025.10 | Zencolor正彩玫瑰护手霜
2025.10 | Zencolor正彩水果芒护手霜
2025.10 | Zencolor正彩绿茶护手霜
2025.10 | Zencolor正彩百合护手霜
2025.10 | 桓漾左旋维C焕亮紧致赋活冻干片 | 双美 | 双美 | / | 变更待审核 |  |  |  | 玥
2025.10 | Moon Bestie烟酰胺透润保湿面膜 | 双美 | 双美 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 玥
2025.10 | LVVJA左旋维C焕亮紧致赋活冻干片 | 双美 | 双美 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 姚丽婉
2025.10 | 淮缘HUAIYUAN玻尿酸补水保湿面膜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 闫哲
2025.10 | 实丽黄芪霜 | 蜜颜 | 百媚、蜜颜 | / | 变更通过 |  |  |  | 悠悠
2025.11 | Zencolor正彩烟酰胺水润保湿护手霜 | 百媚 | 美后 | / | 变更增加美后三证（4支装套盒）
2025.11 | Zencolor正彩绵羊油水润保湿护手霜 |  |  | /
2025.11 | Zencolor正彩蛇油水润保湿护手霜 |  |  | /
2025.11 | Zencolor正彩马油水润保湿护手霜 |  |  | /
2025.11 | 海氏海诺凡士林滋润保湿润唇膏 | 百媚 | 欧彩 | 报告已出 |  |  |  |  | 陈文博
2025.11 | Zencolor虾青素维生素E额头抗皱精华护理霜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 露露
2025.11 | 泊丽兰卡三重胶原蛋白燕窝塑颜保湿面膜 | 百媚 | 百媚 |  | 暂缓 |  |  |  | 丁
2025.11 | 韩赞臣水光面膜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 丁
2025.11 | Zencolor左旋VC焕亮冻干片 | 百媚 | 双美 | / | 变更通过 |  |  |  | 燕
2025.11 | 海氏海诺滋润补水保湿芦荟胶 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 文博
2025.11 | 沐姿薇MUSSWAY胶原蛋白抗皱紧致喷雾 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 娟华
2025.11 | SHILI实丽左旋VC透亮冻干精华片 | 百媚 | 双美 | / | 变更通过 |  |  |  | 悠悠
2025.11 | Zencolor正彩复活草滋润护足霜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 做新的报告 |  |  |  | 富兴
2025.11 | YUZU三型重组胶原蛋白紧致冻干球+胶原溶媒液 | 双美 | 双美 | 报告已出 | 通过
2025.11 | 正彩胶原抗皱额头贴 | 双美 | 双美 |  | 通过
2025.11 | 正彩胶原抗皱法令纹贴 | 双美 | 双美 |  | 通过
2025.11 | 正彩胶原抗皱抚纹眼部护理贴 | 双美 | 双美 |  | 通过
2025.11 | 青春再造QING CHUN ZAI ZAO水光肌密保湿喷雾 | 百媚 | 百媚 |  | 通过 |  |  |  | 丁总
2025.11 | 艾依吉尔依兰花油霜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 丁总
2025.11 | 艾依吉尔按摩油霜 | 百媚 | 百媚 |  | 通过 |  |  |  | 丁总
2025.11 | 苗三哥补水保湿芦荟胶 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 悠悠
2025.11 | 苗三哥维生素E乳 | 百媚 | 百媚 |  | 通过 |  |  |  | 悠悠
2025.11 | 蓝美雅黄芪抗皱面霜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 玥
2025.11 | 谢林钦玻色因美肌补水喷雾 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 周洁
2025.11 | 海氏海诺凡士林保湿护手霜 | 百媚 | 百媚 | / | 变更通过
2025.11 | Moon Bestie三文鱼赋活水光精华液 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 产品名称“三文鱼”，无对应成分，涉嫌误导 |  |  |  | 玥
2025.11 | Moon Bestie谷胱甘肽焕亮水光精华液 | 百媚 | 百媚 |  | 通过 |  |  |  | 玥
2025.11 | Moon Bestie逆龄抗皱水光精华液 | 百媚 | 百媚 |  | 通过 |  |  |  | 玥
2025.11 | 正彩爆拆灵面霜 | 百媚 | 百媚 | / | 变更通过
2025.11 | RIX透明质酸钠凝胶 | 百媚 | 百媚 | / | 变更通过
2025.11 | 铂燕水漾润肤燕窝面膜 | 双美 | 双美 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 玥玥
2025.9 | 积慕爆水柔润护手霜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 闫哲
2025.10 | 敏煌MinHuang补水保湿芦荟胶 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 娟华
2025.11 | Nuoxueman诺雪嫚左旋维C固态精华片 | 双美 | 双美 | 报告已出 | 改成分重新检测备案 |  |  |  | 娟华
2025.11 | 芳姿妍三型重组胶原蛋白紧致冻干球+芳姿妍胶原溶媒液 | 双美 | 双美 | 报告已出 | 通过
2025.11 | 芳姿妍重组三型胶原蛋白逆龄冻干丝+芳姿妍重组三型胶原蛋白逆龄溶媒液 | 双美 | 双美 | 报告已出
2025.12 | 芳姿妍活性胶原抗皱冻干絮+芳姿妍活性胶原紧致溶媒液 | 双美 | 双美 | 报告已出
2025.11 | CUIBENQUAN萃本泉胶原水光喷雾 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 玲姐
2025.11 | 正彩重组胶原蛋白冻干面膜 | 双美 | 双美 | / | 变更通过
2025.12 | 季美皙JIMEIXI重组胶原舒护冻干粉+季美皙JIMEIXI舒护溶媒液 | 双美 | 双美 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 玥玥
2025.12 | 田泽院长白泥净颜清洁面膜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 诸敏
2025.12 | 颜小尚YANXIAOSHANG小金瓶屏障保湿喷雾 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 周洁
2025.12 | 季美皙JIMEIXI烟酰胺美肌黑面膜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 玥玥
2025.12 | 季美皙JIMEIXI氨基酸卸妆洁面慕斯 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 玥玥
2025.12 | 舒丝柔拉丝造型保湿弹力素 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 周洁
2025.12 | 恋芙语LIANFUYU清透美肌黑金面膜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 邓老师
2025.12 | Zencolor正彩医用重组胶原蛋白皮肤创面敷贴 | 愈尔美 | 千娇 | 报告已出 | /
2025.12 | Zencolor正彩医用透明质酸钠皮肤创面敷贴
2025.12 | YUZU源妆医用重组胶原蛋白皮肤创面敷贴
2025.12 | YUZU源妆医用透明质酸钠皮肤创面敷贴
2025.12 | 海氏海诺倍护润唇啫喱 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过
2025.12 | Nuoxueman诺雪嫚左旋维C固态精华片 | 双美 | 双美 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 娟华
2025.12 | 正彩胶原抗皱法令纹贴 | 双美 | 双美 | / | 变更通过
2025.12 | PVPR左旋维C固态冻干精华片 | 双美 | 双美 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 娟华
2025.12 | 铂燕水漾润肤燕窝面膜 | 百媚 | 百媚 | / | 变更通过
2025.12 | SY.FPF氨基酸黄芪洁面慕斯 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 丁总
2025.12 | 贡养蜗牛精华素颜霜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 丁总
2025.12 | Moon Bestie三文鱼赋活水光精华液 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 玥
2025.12 | 正彩Zencolor樱花护手霜 | 百媚 | 百媚 |  | 通过
2025.12 | 正彩Zencolor野莓护手霜
2025.12 | 正彩Zencolor洋甘菊护手霜
2025.12 | 正彩Zencolor小苍兰护手霜
2025.12 | 正彩Zencolor葡萄柚护手霜
2025.12 | 正彩Zencolor水蜜桃护手霜
2025.12 | 正彩Zencolor玫瑰护手霜
2025.12 | 正彩Zencolor水果芒护手霜
2025.12 | 正彩Zencolor绿茶护手霜
2025.12 | 正彩Zencolor百合护手霜
2025.12 | 黛云洛玻尿酸保湿补水喷雾 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 玥
2025.12 | 海氏海诺黄芪洗面奶 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过
2025.12 | 熙研美左旋维C冻干片 | 双美 | 双美 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 闫哲
2025.12 | 阅莱雅YUELAIYA水光胶原抗皱精华液 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 邓老师
2025.12 | 奥莱茵香氛植物精粹护手霜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 闫哲
2025.12 | ADMIRAITO男士清爽控油洁面露 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 玥
2025.12 | 倾妃伶QINGFEILING黄芪人参蜂浆秘龄奇迹霜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 玲姐
2025.12 | Deva积雪草臻润保湿面膜 | 百媚 | 百媚 | / | 暂停 |  |  |  | 王广燕
2025.12 | 植奈颜左旋VC固体精华冻干片 | 百媚 | 双美 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 悠悠
2025.12 | 靓芙树LIANFUSHU靓颜玻尿酸凝润面膜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 露露
2025.12 | 苗三哥维生素E橄榄护肤甘油 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 悠悠
2025.12 | 苗三哥烟酰胺马来西亚甘油 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 悠悠
2025.12 | 斯诺舟左旋VC固态精华片 | 百媚 | 双美 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 闫哲
2025.12 | LAEO雪绒花云感净肤泡泡磨砂膏 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 闫哲
2025.12 | YUZU小分子玻尿酸水光透亮保湿水 | 百媚 | 百媚 | / | 变更通过
2025.12 | YUZU小分子玻尿酸水光透亮保湿乳 | 百媚 | 百媚 | / | 变更通过
2025.12 | 美颜鸟女士专用脱毛膏 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 娟华
2025.12 | TMQ维生素C芦荟去角质啫喱 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 王广燕
2025.12 | Dr.OÉBOLL医用重组胶原蛋白敷料 | 中祺 | 中祺 | 报告已出 | / |  |  |  | 苏老师
2025.12 | Dr.OÉBOLL医用护眼贴 | 健医师 | 中祺 | 报告已出 | / |  |  |  | 苏老师
2026.1 | Zencolor红石榴隔离防护喷雾 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  | （1）备案资料附件与系统填报不一致：分类编码中产品剂型01膏霜乳与平面图宣称喷雾；（2）隔离防腐、图案、成分涉嫌误导；
2026.1 | 暧银娜Aiyinna玻尿酸原液补水面膜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 从新检测/出新的报告 |  |  |  | 丁总
2026.1 | 臻羞左旋维C固态精华片 | 双美 | 双美 |  | 通过 |  |  |  | 陈文博
2026.1 | 恒久北岳黄芪精粹霜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 何志辉
2026.1 | 美颜鸟男士专用脱毛膏 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 娟华
2026.1 | 植奈颜左旋VC固体精华冻干片 | 百媚 | 双美 | / | 变更通过
2026.1 | YUZU三文鱼DNA钠水光面膜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过
2026.1 | 遇言焕颜补水舒缓面膜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 变更通过 |  |  |  | 丁总
2026.1 | BAOQIAN宝倩依克多因胶原蛋白按摩膏 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 丁总
2026.1 | YUZU鎏金骨胶原紧致面膜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过
2026.1 | 萨热纳兹玻尿酸透润补水面膜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 露露
2026.1 | 纯施美水润面膜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 露露
2026.1 | NaiWei奈薇玻尿酸紧致舒缓熬夜面膜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 玥
2026.1 | ADMIRAITO男士清爽控油洁面露 | 百媚 | 百媚 | / | 变更通过 |  |  |  | 玥
2026.1 | WODEPUS KISS玻尿酸嫩肌美容面膜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 邓老师
2026.1 | 正彩抚纹抗皱精华霜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 王广燕
2026.1 | MLRY蓝铜肽修肤精华液 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 露露
2026.1 | MLRY玻尿酸水光精华液 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 露露
2026.1 | 怜霜玻尿酸保湿芦荟胶 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 玥
2026.1 | 芳姿妍三型重组胶原蛋白抚纹精华液+芳姿妍抚纹精华油 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过
2026.1 | 芳姿妍双舱玻色因多肽冻干粉+芳姿妍双舱玻色因多肽精华液 | 双美 | 双美 | 报告已出 | 通过
2026.1 | 芳姿妍蓝铜肽焕颜双舱精华水+芳姿妍蓝铜肽焕颜双舱精华液 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过
2026.1 | 菲纹靓颜美肤冻干面膜 | 万妍 | 万妍 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 露露
2026.1 | 海氏海诺凡士林硫磺洗面奶 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 变更通过
2026.1 | 睿辰政婴儿护臀霜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 王广燕
2026.1 | 恬倾堂TIAN QING TANG左旋维C焕颜赋活固态冻干精华片 | 万妍 | 万妍 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 闫哲
2026.1 | 重组胶原蛋白面膜 | 七遇 | 千娇 | 报告已出 | 测重组胶原蛋白含量 |  |  |  | 柯工
2026.1 | FELLROAM医用重组胶原蛋白敷料 | 七遇 | 阿伊莎 | 报告已出 | 测重组胶原蛋白含量 |  |  |  | 柯工
2026.1 | Mcocrdc医用重组胶原蛋白护理贴 | 七遇 | 敷尔斯 | 报告已出 | 测重组胶原蛋白含量 |  |  |  | 柯工
2026.1 | PUQIANNA医用重组胶原蛋白护理贴 | 七遇 | 敷尔斯 | 报告已出 | 测重组胶原蛋白含量 |  |  |  | 柯工
2026.1 | Anna MAMA山茶花调理软膜粉+Anna MAMA山茶花调膜精粹水 | 百媚 | 百媚、朵丽 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 姚俊生
2026.1 | Anna MAMA山茶花次抛精华液 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 姚俊生
2026.2 | YUZU玻尿酸透亮锁水保湿面膜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过
2026.2 | YUZU三文鱼DNA钠水光面膜 | 百媚 | 双美 | 报告已出 | 变更通过 |  |  | 增加双美三证
2026.2 | YUZU鎏金骨胶原紧致面膜 | 百媚 | 双美 | 报告已出 | 通过 |  |  | 增加双美三证
2026.2 | 正彩重组胶原蛋白冻干眼膜 | 双美 | 双美 | 报告已出 | 通过
2026.2 | 正彩玻尿酸水光透亮补水面膜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 变更通过
2026.2 | 万种氨基酸沁润清洁慕斯 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 娟华
2026.2 | 海氏海诺冰感洗面奶 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过
2026.3 | 海氏海诺祛痘膏 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 陈文博
2026.3 | 惟亦颜李公子多肽焕泽面膜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 陈文博
2026.3 | loia waii hands cream | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 海运鉴定报告 |  |  |  | 闫哲
2026.3 | SHIMIROSE芦荟胶 | 百媚 | 百媚 | / | 变更通过 |  |  | 包装正面增加了外观发明专利信息
2026.3 | Zencolor青草膏 | 百媚 | 百媚 | / | 变更通过 |  |  |  | 玥玥
2026.3 | 正彩抚纹抗皱精华霜 | 百媚 | 百媚 | / | 变更通过 |  |  | 替换/更新备案包装 | 王广燕
2026.3 | SIVENLIA诗玥丽娅玻尿酸透润嫩肤面膜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 玥
2026.3 | 天一天阙玻尿酸亮肤补水面膜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 王晴
2026.3 | SHILI实丽左旋维C透亮冻干精华片 | 万妍 | 万妍 | 报告已出 | 通过
2026.3 | YUZU三文鱼DNA钠水光面膜 | 百媚 | 万妍 | 报告已出 | 变更通过 |  |  | 增加生产企业“万妍”三证同时体现3个生产企业
2026.3 | YUZU鎏金骨胶原紧致面膜 | 百媚 | 万妍 | 报告已出 | 变更通过 |  |  | 增加生产企业“万妍”三证同时体现3个生产企业
2026.3 | YUZU玻尿酸透润补水面膜 | 百媚 | 万妍 | 报告已出 | 变更通过 |  |  | 增加生产企业“万妍”三证同时体现3个生产企业
2026.3 | 正彩玻尿酸水润嫩肤面膜 | 百媚 | 万妍 | 报告已出 | 变更通过 |  |  | 增加生产企业“万妍”三证同时体现3个生产企业
2026.3 | 芳姿妍双舱玻色因多肽冻干粉+芳姿妍双舱玻色因多肽精华液 | 双美 | 双美 | / | 变更通过
2026.3 | 芳姿妍蓝铜肽焕颜双舱精华水+芳姿妍蓝铜肽焕颜双舱精华液 | 百媚 | 百媚 | / | 变更通过
2026.3 | Anna MAMA红山茶精华软膜粉+Anna MAMA红山茶调膜精华水 | 百媚 | 朵丽、百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 姚俊生
2026.3 | Anna MAMA红山茶蚕丝次抛精华液 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 姚俊生
2026.3 | 靓汇鑫玻尿酸补水焕颜面膜 | 百媚 | 百媚 | / | 变更通过 |  |  |  | 诸敏
2026.3 | LTTOC芦荟植萃清肌去角质啫喱 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 何志辉
2026.3 | SYS.SIYISI思妍诗柔护蜜语脱毛膏 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 姚俊生
2026.3 | AILIBIFEI爱丽彼菲左旋维C抗皱紧致冻干精华片 | 万妍 | 万妍 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 娟华
2026.3 | 正彩氨基酸清透洁颜片 | 万妍 | 万妍 | 报告已出 | 产品名称中原料使用目的与产品功效不一致/氨基酸无清洁功效
2026.3 | 正彩壬二酸嫩肤冻干精华片 | 万妍 | 万妍 | 报告已出 | 通过
2026.3 | 正彩水杨酸毛孔细腻冻干精华片 | 万妍 | 万妍 | 报告已出 | 通过
2026.3 | 正彩虾青素维生素C焕靓冻干球+正彩胶原溶媒液 | 万妍 | 万妍 | 报告已出 | 通过
2026.3 | owgels医用透明质酸钠皮肤创面敷贴 | 千娇 | 千娇 | / | 已通过 |  |  | 广审
2026.3 | MUSF慕斯梵玻尿酸舒缓补水喷雾 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 玥玥
2026.3 | 芳姿妍三型重组胶原蛋白抚纹精华液+芳姿妍抚纹精华油 | 百媚 | 百媚 | / | 变更通过
2026.3 | 芳姿妍双舱玻色因多肽冻干粉+芳姿妍双舱玻色因多肽精华液 | 双美 | 双美 | / | 变更通过
2026.3 | 曦茜公主四季青春精华液 | 百媚 | 百媚 | / | 变更通过
2026.3 | MLRY氨基酸云感洁面慕斯 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 王晴
2026.3 | 星火稻乡玻尿酸补水大米面膜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 何志辉
2026.3 | 星火稻乡玻尿酸大米补水喷雾 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 何志辉
2026.3 | 海氏海诺丝滑舒缓脱毛膏 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 陈文博
2026.3 | 芳姿妍净颜小绿膏 | 百媚 | 百媚 | / | 变更通过
2026.3 | 海氏海诺氨基酸温和洁面慕斯 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过
2026.3 | 花酿重组胶原蛋白护理面膜贴 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 周洁
2026.3 | 海氏海诺硫磺沐浴露 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过
2026.3 | 胶原面膜#1 | / | / | 报告已出 | / |  |  | 测胶原含量
2026.3 | 胶原面膜#2 | / | / | 报告已出 | / |  |  | 测胶原含量
2026.3 | 胶原面膜#3 | / | / | 报告已出 | / |  |  | 测胶原含量
2026.3 | 胶原面膜#4 | / | / | 报告已出 | / |  |  | 测胶原含量
2026.3 | 贴妮美焕颜寡肽面膜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 王晴
2026.3 | 正彩重组胶原蛋白冻干面膜 | 双美 | 万妍 | 报告已出 | 变更通过 |  |  | 增加万妍三证
2026.3 | 正彩紫苏壬二酸去角质啫喱 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过
2026.4 | 海氏海诺抗皱额头贴 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过
2026.4 | 素研时分SU YAN SHI FEN焕颜补水舒缓面膜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 丁总
2026.4 | 卡瑟芬氨基酸柔润双效洁面慕斯 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 陈文博
2026.4 | 正彩氨基酸清透洁颜片 | 百媚 | 万妍 | 报告已出 | 通过
2026.4 | 海氏海诺硫磺香氛洗脚液 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过
2026.4 | 海氏海诺氨基酸舒缓洗面奶 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 陈文博
2026.4 | 不朽女皇Buxiunvhuang玻色因多肽抗皱紧致保湿喷雾 | 百媚 | 百媚 | / | 变更通过 |  |  |  | 娟华
2026.4 | SAKURAMOON积雪草舒润胡须液 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 陈文博
2026.4 | SAKURAMOON清颜胡须靓肤凝胶 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 陈文博
2026.4 | 海氏海诺去黑头控油洁面膏 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 |  |  |  |  | 陈文博
2026.4 | 煦值清痘净肤霜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 玥玥
2026.4 | 艾斯优品换季安肌补水澎润嫩滑冰膜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 陈文博
2026.4 | Nuoxueman诺雪嫚左旋维C固态精华片 | 双美 | 万妍 | 报告已出 | 变更通过 |  |  | 原备案，增加万妍生产企业 | 娟华
2026.4 | 步長左旋维C紧致赋活冻干片 | 万妍 | 万妍 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 陈文博
2026.4 | DR.MABEL医用透明质酸钠皮肤创面敷贴 |  |  |  | 广审，已通过 |  |  |  | 露露
2026.4 | 海氏海诺氨基酸温和洁面慕斯 | 百媚 | 百媚 |  | 增加包装/增加货号
2026.4 | 花酿麦角硫因紧致焕亮面膜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 周洁
2026.4 | 铂燕水漾润肤燕窝面膜 | 百媚 | 百媚 | / | 变更通过 |  |  |  | 玥玥
2026.4 | MINGYUANL VE玻尿酸透润舒缓补水喷雾 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 玥玥
2026.4 | FWFP保湿芦荟去角质啫喱 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 姚俊生
2026.4 | QINGYANYA清妍雅熊果苷乳霜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 姚丽婉
2026.4 | QINGYANYA清妍雅烟酰胺凝胶 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 姚丽婉
2026.4 | 正彩抗皱紧致焕活冻干眼膜贴+抗皱紧致焕活眼膜贴 | 双美 | 万妍 | 报告已出 | 变更通过 |  |  | 增加万妍三证 | 德炜
2026.4 | 不朽女皇Buxiunvhuang玻色因多肽抗皱紧致保湿喷雾 | 百媚 | 百媚 | / |  |  |  |  | 娟华
2026.4 | 曼妮基水杨酸清肤焕颜冻干片 | 百媚 | 万妍 | [5 empty] | 陈文博
2026.4 | 曼妮基壬二酸净颜冻干片 | 百媚 | 万妍 | [5 empty] | 陈文博
2026.4 | 正彩积雪草苷霜 | 百媚 | 百媚 | [5 empty] | 何志辉
2026.4 | YUZU三重胶原蛋白燕窝塑颜保湿面膜 | 百媚 | 百媚 | / | 变更通过 |  |  |  | 萧子君
2026.4 | 正彩胶原紧致冻干法令纹贴+正彩胶原紧致淡纹贴 | 万妍 | 万妍 | 报告已出 | 通过
2026.4 | 芳姿妍保湿补水芦荟胶 | 万妍 | 万妍 | 报告已出 | 产品标签对百分数的说明与配方不一致
2026.4 | OÉBOLL新肌赋能液+OÉBOLL新肌赋能冻干球 | 百媚 | 万妍 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 陈文博
2026.4 | OÉBOLL肌底赋能液+OÉBOLL肌底赋能冻干球 | [7 empty] | 陈文博
2026.4 | OÉBOLL肌底舒缓液+OÉBOLL肌底舒缓冻干球 | [7 empty] | 陈文博
2026.5 | 素研时分SU YAN SHI FEN焕颜补水舒缓面膜 | 百媚 | 百媚 | / | 变更通过 |  |  | 更新包装/改了微量顺序 | 丁总
2026.5 | 正彩重组胶原蛋白冻干面膜 | 双美 | 双美、万妍 | / | 变更通过 |  |  | 增加规格：100mgx5片装
2026.5 | 米诗萱MISHIXUAN三文鱼DNA钠水光面膜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 丁总
2026.5 | 贝卡颜左旋维C固态精华片 | 双美 | 双美、万妍 | 报告已出 | 变更通过 |  |  | 增加万妍三证 | 姚俊生
2026.5 | 粉嫩公主薄透持妆粉底液（自然色） | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 王广燕
2026.5 | 粉嫩公主薄透持妆粉底液（象牙白） | 百媚 | 百媚 | [5 empty] | 王广燕
2026.5 | 正彩原B5多效密集舒护面膜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通用名规范汉字：通用名不得使用非必须的外文字母、汉语拼音、数字、符号、繁体字等，B、5 |  |  |  | 娟华
| 正彩维生素原B5多效密集舒护面膜 | 百媚 | 百媚 | / | 通过
2026.5 | 素研时分SU YAN SHI FEN山茶花次抛精华液 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 丁总
2026.5 | 素研时分SU YAN SHI FEN山茶花调理软膜粉+素研时分SU YAN SHI FEN山茶花调膜精粹水 | 百媚 | 百媚、朵丽 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 丁总
2026.5 | YUZU鎏金骨胶原紧致面膜 | 百媚 | 双美、万妍、百媚 | / | 变更通过 |  |  | 三个稿件缺少专利号信息
2026.5 | 正彩玻尿酸水润嫩肤面膜 | 百媚 | 万妍 | / | 变更通过 |  |  | 万妍三证稿件缺少备案号信息
2026.5 | 理彩肤去角质啫喱 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 陈文博
2026.5 | 正彩光感美白祛斑面膜 | 百媚 | 百媚 | / | 已上传特证包装
2026.5 | 铂燕水漾润肤燕窝面膜 | 百媚 | 百媚 | / | 变更通过 |  |  | 变更增加袋装销售包装
2026.5 | 正彩医用硅酮疤痕凝胶 | 中祺 |  | / | 广审/冀哥/已收费/已通过
| 泊哆美医用透明质酸钠创面辅料 |  |  |  | 广审/王晴/免费/已通过
| 泊哆美医用重组胶原蛋白辅料 |  |  |  | 广审/王晴/免费/已通过
2026.5 | Surgoods左旋VC固态精华片 | 万妍 | 万妍 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 姚丽婉
2026.5 | 正彩抗皱紧致焕活冻干眼膜贴+抗皱紧致焕活眼膜贴 | 双美 | 双美、万妍 | / | 变更通过 |  |  | 增加规格100mgX4对+5mlX4片
2026.5 | 维妮婷三型重组胶原蛋白补水喷雾 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 王晴
2026.5 | 花酿重组胶原蛋白护理面膜贴 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 抗皱紧致+舒缓功效报告（实验室） |  |  |  | 周洁
2026.5 | 七绿库拉索芦荟保湿凝胶 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 丁总
2026.5 | 圣·埃瑞玻尿酸保湿补水喷雾 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | / |  |  | 报告过期，从新出 | 丁总
2026.5 | 塑荟妍三型重组胶原蛋白舒护水光动能液 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 何志辉
| MS星夜玫瑰御龄抗皱紧致面膜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 玥玥
| MS洋甘菊柔润蛋白舒缓面膜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 玥玥
| 卡瑟芬妆前保湿贴贴霜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 陈文博
| KACUIFEI卡萃菲保湿芦荟去角质啫喱 | 百媚 | 百媚 |  | 终止 |  |  |  | 何志辉
| 安其生左旋VC固态精华片 | 万妍 | 万妍 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 陈文博
| 泊哆美2款广审 |  |  |  | 已按大货通过
| 卡瑟芬氨基酸柔润双效洁面慕斯 | 百媚 | 百媚 | / | 变更通过 |  |  |  | 陈文博
| 姿米诗医用重组胶原蛋白敷料 |  |  |  | 中祺 广审 已通过 |  |  |  | 娟华
| 花酿麦角硫因紧致焕亮面膜 | 百媚 | 百媚 | / | 变更通过 |  |  | 变更，增加包装 | 周洁
| YUZU三型重组胶原蛋白舒缓喷雾 | 百媚 | 百媚 | / | 变更通过
| Zencolor正彩医用重组胶原蛋白皮肤创面敷贴 | 千娇 |  | / | 广审 冀哥 已通过
| 芳姿妍保湿补水芦荟胶 | 万妍 | 万妍 | 报告已出 | 7.15 |  |  | 去掉97.45%备案
| Zencolor玻尿酸保湿芦荟胶 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 7.15 |  |  | 去掉97.45%备案,依据《条例》第六十二条 第三款：生产企业未依照本条例规定对化妆品生产质量管理规范的执行情况进行自查。
| SHIMIROSE多肽抗皱紧致面霜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 姚丽婉
| 美丽心积雪草补水保湿喷雾 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 通过 |  |  |  | 陈文博
| 睿辰政婴宝护肤霜 | 百媚 | 百媚 | 8.1 |  |  |  |  | 王广燕
| 步長积雪草苷霜 | 百媚 | 百媚 | [5 empty] | 何志辉
| 青春再造QING CHUN ZAI ZAO水光舒护喷雾 | 百媚 | 百媚 | [5 empty] | 丁总
| Hebst左旋维C透亮冻干精华片 | 万妍 | 万妍 | 报告已出 | 7.17 |  |  |  | 姚丽婉
| 正彩维生素原B5多效密集舒护面膜 | 百媚 | 百媚 | / | 变更通过
| 丛卉提拉紧致睡眠冻膜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 7.16 |  |  | 依据《条例》第六十二条 第三款：生产企业未依照本条例规定对化妆品生产质量管理规范的执行情况进行自查。 | 姚丽婉
| 丛卉玻尿酸水润嫩肤面膜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 7.17 |  |  |  | 姚丽婉
| Zencolor正彩芦荟去角质啫喱 | 百媚 | 万妍 | 报告已出 | 7.17 变更 |  |  | 增生产企业：万妍
| SHILI实丽保湿芦荟去角质啫喱 | 百媚 | 万妍 | 报告已出 | 7.17 变更 |  |  | 增生产企业：万妍
| 正彩Zencolor樱花护手霜 | 百媚 | 万妍 | 报告已出 | 7.17 变更 |  |  | 增生产企业：万妍
| 正彩Zencolor野莓护手霜 | 百媚 | 万妍 |  |  |  |  | 增生产企业：万妍
| 正彩Zencolor洋甘菊护手霜 | 百媚 | 万妍 |  |  |  |  | 增生产企业：万妍
| 正彩Zencolor小苍兰护手霜 | 百媚 | 万妍 |  |  |  |  | 增生产企业：万妍
| 正彩Zencolor葡萄柚护手霜 | 百媚 | 万妍 |  |  |  |  | 增生产企业：万妍
| 正彩Zencolor水蜜桃护手霜 | 百媚 | 万妍 |  |  |  |  | 增生产企业：万妍
| 正彩Zencolor玫瑰护手霜 | 百媚 | 万妍 |  |  |  |  | 增生产企业：万妍
| 正彩Zencolor水果芒护手霜 | 百媚 | 万妍 |  |  |  |  | 增生产企业：万妍
| 正彩Zencolor绿茶护手霜 | 百媚 | 万妍 |  |  |  |  | 增生产企业：万妍
| 正彩Zencolor百合护手霜 | 百媚 | 万妍 |  |  |  |  | 增生产企业：万妍
| LVVJA左旋维C焕亮紧致赋活冻干片 | 双美 | 双美、万妍 | 报告已出 | 7.17 变更 |  |  | 增生产企业：万妍
2026.4 | 玲素奢养植萃保湿面膜 | 百媚 | 百媚 | 报告已出 | 7.16 |  |  | 依据《条例》第六十二条 第三款：生产企业未依照本条例规定对化妆品生产质量管理规范的执行情况进行自查。 | 丁总
| 光的序章舒缓精华喷雾 | 百媚 | 英创 | 报告已出 |  |  |  |  | 何志辉
| 光的序章舒缓精华喷雾（云润雾感） | 百媚 | 百媚 | 报告已出 |  |  |  |  | 何志辉
| 曼妮基壬二酸焕颜冻干片 | 万妍 | 万妍 | 报告已出 |  |  |  |  | 陈文博
| 曼妮基水杨酸焕颜冻干片 | 万妍 | 万妍 | 报告已出 |  |  |  |  | 陈文博
| 正彩焕亮紧致赋活冻干片 | 双美 | 万妍 | / | 变更通过 |  |  | 增加备案包装/定制包装/红色款 | 姚丽婉
| ENSEO医用透明质酸钠创面敷料 | 中祺 |  | / | 广审 改了稿件，需安排7月13号重新递交 |  |  | 广审 | 周洁
| 美颜坊重组胶原弹润晚安冻膜 | 百媚 | 百媚 | 7.14 |  |  |  | 2026.07.14(常规) 客户送检 2026.08.17(稳定,防腐,包材) 2026.07.13(实验室) | 丁总
| 正彩氨甲环酸焕亮冻干精华片 | 万妍 | 万妍 | 7.16 |  |  |  |  | 娟华
| KAIYA凯雅珍珠嫩肤去角质啫喱 | 百媚 | 百媚 | [5 empty] | 娟华
| KAIYA凯雅维C透亮去角质啫喱 | 百媚 | 百媚 | [5 empty] | 娟华
| 艾斯优品三文鱼DNA钠水光面膜 | 百媚 | 百媚 | [5 empty] | 陈文博
Note on E2: 雅慈: 改成分从新送检备案
Note on F13: 雅慈: 包材已暂停，修改成分重新提交备案，备案通过后再印刷
Note on F23: 雅慈: 配方符合完整版安评
Note on F24: 雅慈: 配方符合完整版安评
Note on B195: 雅慈: 白色冻干片
Note on B213: 雅慈: 白色冻干片
Note on B221: 雅慈: 粉色冻干片
Note on B223: 雅慈: 白色冻干片
Note on B225: 雅慈: 白色冻干片
Note on B234: 雅慈: 白色冻干片

## 备案热度登记表
月份 | 产品名称 | 备案号 | 备案人 | 生产企业

## 冻干片.增加万妍三证
序号 | 备案号 | 备案产品名称 | 备案人 | 原生产企业 | 调整内容
1 | 粤G妆网备字2026032166 | 斯诺舟左旋VC固态精华片 | 百媚 | 双美 | 下次返单时，原备案基础增加万妍三证
2 | 粤G妆网备字2025419310 | 植奈颜左旋VC固体精华冻干片 | 百媚 | 双美 | 变更通过
3 | 粤G妆网备字2025336865 | 声露柔VC亮颜片 | 百媚 | 双美 | 下次返单时，原备案基础增加万妍三证
4 | 粤G妆网备字2025327574 | CENSíRA轻奢兰左旋VC焕亮紧致赋活冻干片 | 百媚 | 双美 | 下次返单时，原备案基础增加万妍三证
5 | 粤G妆网备字2025301890 | ADFGU左旋维C固态精华片 | 百媚 | 双美 | 下次返单时，原备案基础增加万妍三证
6 | 粤G妆网备字2025300988 | 荟美记忆HUIMEIJIYI左旋VC光感固态精华片 | 百媚 | 双美 | 下次返单时，原备案基础增加万妍三证
7 | 粤G妆网备字2025292583 | Jingchunmimi菁纯秘密左旋VC焕亮紧致赋活冻干片 | 百媚 | 双美 | 下次返单时，原备案基础增加万妍三证
8 | 粤G妆网备字2025249713 | Zencolor左旋VC焕亮冻干片 | 百媚 | 双美 | 变更通过
9 | 粤G妆网备字2025290497 | Osmocomplex左旋VC胶原亮颜水光冻干精华片 | 百媚 | 双美 | 下次返单时，原备案基础增加万妍三证
10 | 粤G妆网备字2025302029 | 正彩逆龄抗皱紧致冻干精华片 （暂时不动，没有返单需求） | 百媚 | 双美 | 原备案基础增加万妍三证
11 | 粤G妆网备字2025299976 | Dr.soromer硕美博士焕肤亮颜冻干精华片 | 百媚 | 双美 |  | 变更时驳回：标签 577 误导；限期整改: 2025-10-03前
12 | 粤G妆网备字2025300272 | 正彩焕肤亮颜冻干精华片（暂时不动，没有返单需求） | 百媚 | 双美 | 原备案基础增加万妍三证
13 | 粤G妆网备字2025300240 | 正彩净颜冻干精华片 | 百媚 | 双美 | 下次返单时，原备案基础增加万妍三证
14 | 粤G妆网备字2025272256 | 劳丽诗LAO LI SHI左旋维C固态精华片 | 百媚 | 双美 | 下次返单时，原备案基础增加万妍三证
15 | 粤G妆网备字2025277446 | SHILI实丽左旋VC透亮冻干精华片 | 百媚 | 双美 | 变更通过
16 | 粤G妆网备字2025253418 | Dr.soromer硕美博士左旋VC提亮寡肽冻干精华片 | 百媚 | 双美 | 变更通过
17 | 粤G妆网备字2026015343 | 臻羞左旋维C固态精华片 | 双美 | 双美 | 下次返单，从新备案到万妍
18 | 粤G妆网备字2025429470 | 熙研美左旋维C冻干片 | 双美 | 双美 | 下次返单，从新备案到万妍
19 | 粤G妆网备字2025417310 | PVPR左旋维C固态冻干精华片 | 双美 | 双美 | 下次返单，从新备案到万妍
20 | 粤G妆网备字2025405843 | Nuoxueman诺雪嫚左旋维C固态精华片 | 双美 | 双美 | 下次返单，从新备案到万妍
21 | 粤G妆网备字2025376135 | LVVJA左旋维C焕亮紧致赋活冻干片 | 双美 | 双美 | 下次返单，从新备案到万妍
22 | 粤G妆网备字2025366725 | 贝卡颜左旋维C固态精华片 | 双美 | 双美 | 下次返单，从新备案到万妍
23 | 粤G妆网备字2025338229 | 桓漾左旋维C焕亮紧致赋活冻干片 | 双美 | 双美 | 下次返单，从新备案到万妍
24 | 粤G妆网备字2025331009 | 珂森博士Dr.Kerosen左旋维C胶原蛋白固态精华片 | 双美 | 双美 | 下次返单，从新备案到万妍
25 | 粤G妆网备字2025287006 | 花小樱左旋维c焕亮紧致赋活冻干片 | 双美 | 双美 | 下次返单，从新备案到万妍
26 | 粤G妆网备字2025290530 | 倾拾岁赋活焕亮冻干片 | 双美 | 双美 | 下次返单，从新备案到万妍
27 | 粤G妆网备字2025261578 | 律菲LVFEI焕亮紧致赋活冻干片 | 双美 | 双美 | 下次返单，从新备案到万妍
28 | 粤G妆网备字2025209259 | 正彩焕亮紧致赋活冻干片 | 双美 | 双美 | 变更通过 | 变更时驳回：标签上非注册商标的外文不得大于对应中文，VC。
|  | 正彩左旋VC焕亮冻干片 | 万妍 | 万妍 | 首次备案通过 抗皱紧致4.3
Note on F3: 雅慈: 下次返单时，原备案基础增加万妍三证
Note on F9: 雅慈: 原备案基础增加万妍三证
Note on F16: 雅慈: 原备案基础增加万妍三证
Note on F17: 雅慈: 原备案基础增加万妍三证
Note on F29: 雅慈: 从新备案到万妍，品名：正彩左旋VC焕亮冻干片 雅慈: 原备案基础增加万妍三证

## 切换万妍备案清单
序号 | 原备案号 | 产品名称 | 备案人 | 原生产企业 | 备注 | 备案进度/预计备案通过日期
1 | 粤G妆网备字2025196696 | 七鹤丝滑舒缓温和脱毛膏 | 蜜颜 | 蜜颜 | 从新备案到万妍（暂缓） | /
2 | 粤G妆网备字2025151516 | 雪阁芦荟凝胶 | 蜜颜 | 蜜颜 | 从新备案到万妍（暂缓） | /
3 | 粤G妆网备字2025120525 | 姬妩俠玻色因胶原紧致抗皱补水喷雾 | 蜜颜 | 蜜颜 | 从新备案到万妍（暂缓） | /
4 | 粤G妆网备字2025076535 | 姬妩俠玻色因胶原抗皱紧致补水喷雾 | 蜜颜 | 蜜颜 | 客户货物销售完毕后注销 | /
1 | 粤G妆网备字2025106660 | 实丽黄芪霜 | 蜜颜 | 百媚 | 从新备案到万妍 | 通过 | 新的品名：SHILI实丽黄芪霜
2 | 粤G妆网备字2024151689 | 正彩净爽舒柔脱毛膏 | 百媚 | 蜜颜+百媚 | 成分有改，重新备案 | 通过 | 新的品名：Zencolor净爽舒柔脱毛膏
3 | 粤G妆网备字2024147969 | 正彩水蜜桃舒柔净肤脱毛膏 | 百媚 | 蜜颜+百媚 | 成分有改，重新备案 | 通过 | 新的品名：Zencolor水蜜桃舒柔净肤脱毛膏
4 | 粤G妆网备字2024147972 | 正彩草莓冰淇淋净润脱毛膏 | 百媚 | 蜜颜+百媚 | 成分有改，重新备案 | 通过 | 新的品名：Zencolor草莓冰淇淋净润脱毛膏
5 | 粤G妆网备字2024142946 | Zencolor正彩净润丝滑脱毛膏 | 百媚 | 蜜颜+百媚 | 成分有改，重新备案 | 通过 | 新的品名：Zencolor净润丝滑脱毛膏
6 | 粤G妆网备字2024222246 | 正彩脱毛膏 | 百媚 | 蜜颜+百媚 | 成分有改，重新备案 | 通过 | 新的品名：Zencolor脱毛膏
7 | 粤G妆网备字2025146064 | 正彩烟酰胺透亮保湿护手霜 | 百媚 | 蜜颜+百媚 | 变更增加生产企业：万妍 | 变更通过
8 | 粤G妆网备字2024147866 | Zencolor正彩蛇油水润保湿护手霜 | 百媚 | 蜜颜+百媚+美后+依缈丝 | 变更增加生产企业：万妍 | 变更通过
9 | 粤G妆网备字2024148634 | Zencolor控油净澈洗面奶 | 百媚 | 蜜颜+百媚 | 变更增加生产企业：万妍 | 变更通过
10 | 粤G妆网备字2024216136 | 正彩补水保湿芦荟胶 | 百媚 | 蜜颜+百媚 | 变更增加生产企业：万妍 | 变更通过
11 | 粤G妆网备字2025147820 | 正彩精油香氛护手霜（淡雅乳木） | 百媚 | 蜜颜+百媚+美后 | 变更增加生产企业：万妍 | 变更通过
12 | 粤G妆网备字2025147832 | 正彩精油香氛护手霜（粉蝶缤纷） | 百媚 | 蜜颜+百媚+美后 | 变更增加生产企业：万妍 | 变更通过
13 | 粤G妆网备字2025147839 | 正彩精油香氛护手霜（夏夜星光） | 百媚 | 蜜颜+百媚+美后 | 变更增加生产企业：万妍 | 变更通过
14 | 粤G妆网备字2025147841 | 正彩精油香氛护手霜（洋晚香玉） | 百媚 | 蜜颜+百媚+美后 | 变更增加生产企业：万妍 | 变更通过
15 | 粤G妆网备字2025147853 | 正彩精油香氛护手霜（芸香西柚） | 百媚 | 蜜颜+百媚+美后 | 变更增加生产企业：万妍 | 变更通过
16 | 粤G妆网备字2024517945 | 正彩库拉索芦荟舒缓凝胶 | 百媚 | 蜜颜+百媚 | 变更增加生产企业：万妍 | 变更通过
17 | 粤G妆网备字2025282765 | 正彩紧致抗皱面霜 | 百媚 | 蜜颜 | 变更增加生产企业：万妍 | 变更通过
18 | 粤G妆网备字2025290186 | 正彩爆拆灵面霜 | 百媚 | 蜜颜 | 变更增加生产企业：万妍 | 变更通过
19 | 粤G妆网备字2024136181 | 正彩芦荟保湿去角质啫喱 | 百媚 | 蜜颜+百媚 | 变更增加生产企业：万妍 | 变更通过
20 | 粤G妆网备字2024148620 | 正彩芦荟磨砂去角质保湿啫喱 | 百媚 | 蜜颜+百媚 | 变更增加生产企业：万妍 | 变更通过
21 | 粤G妆网备字2024147992 | 正彩樱花柔肤去角质啫喱 | 百媚 | 蜜颜+百媚 | 变更增加生产企业：万妍 | 变更通过
22 | 粤G妆网备字2024147952 | Zencolor正彩山茶花舒润洗面奶 | 百媚 | 蜜颜+百媚 | 变更增加生产企业：万妍 | 变更通过
23 | 粤G妆网备字2024148642 | Zencolor乳糖酸毛孔洁净乳 | 百媚 | 蜜颜+百媚 | 变更增加生产企业：万妍 | 变更通过
24 | 粤G妆网备字2024150219 | Zencolor正彩凡士林水润保湿护手霜 | 百媚 | 蜜颜+百媚 | 变更增加生产企业：万妍 | 变更通过
25 | 粤G妆网备字2024147932 | Zencolor正彩马油水润保湿护手霜 | 百媚 | 蜜颜+百媚+美后+依缈丝 | 变更增加生产企业：万妍 | 变更通过
26 | 粤G妆网备字2024142673 | 凯雅芦荟植萃保湿去角质啫喱 | 百媚 | 蜜颜+百媚 | 变更增加生产企业：万妍 | 变更通过
27 | 粤G妆网备字2024147942 | Zencolor正彩绵羊油水润保湿护手霜 | 百媚 | 蜜颜+百媚+美后+依缈丝 | 变更增加生产企业：万妍 | 变更通过
28 | 粤G妆网备字2024166181 | 圣·埃瑞芦荟保湿舒润凝胶 | 百媚 | 蜜颜+百媚 | 变更增加生产企业：万妍 | 变更通过
29 | 粤G妆网备字2024148544 | 正彩积雪草舒润脱毛膏 | 百媚 | 蜜颜+百媚 | 变更增加生产企业：万妍 | 变更通过
30 | 粤G妆网备字2024148656 | YUZU酵素净透去角质凝胶 | 百媚 | 蜜颜+百媚 | 变更增加生产企业：万妍 | 变更通过
31 | 粤G妆网备字2024221920 | 正彩沁香滋润芦荟胶 | 百媚 | 蜜颜+百媚 | 变更增加生产企业：万妍 | 变更通过
32 | 粤G妆网备字2022331480 | Zencolor正彩玫瑰红茶精华露补水喷雾 | 百媚 | 蜜颜+百媚+天妆 | 变更增加生产企业：万妍 | 变更通过
33 | 粤G妆网备字2025146034 | SHILI实丽玻色因紧致弹嫩护手霜 | 百媚 | 蜜颜+百媚 | 变更增加生产企业：万妍 | 变更通过
34 | 粤G妆网备字2025146036 | SHILI实丽三型重组胶原蛋白护手霜 | 百媚 | 蜜颜+百媚 | 变更增加生产企业：万妍 | 变更通过
35 | 粤G妆网备字2025146054 | SHILI实丽烟酰胺水光透亮护手霜 | 百媚 | 蜜颜+百媚 | 变更增加生产企业：万妍 | 变更通过
36 | 粤G妆网备字2025146031 | SHILI实丽玻尿酸保湿水润护手霜 | 百媚 | 蜜颜+百媚 | 变更增加生产企业：万妍 | 变更通过
37 | 粤G妆网备字2025146056 | 正彩玻尿酸保湿水润护手霜 | 百媚 | 蜜颜+百媚 | 变更增加生产企业：万妍 | 变更通过
38 | 粤G妆网备字2025146058 | 正彩玻色因紧致弹嫩护手霜 | 百媚 | 蜜颜+百媚 | 变更增加生产企业：万妍 | 变更通过
39 | 粤G妆网备字2025146059 | 正彩胶原蛋白水嫩护手霜 | 百媚 | 蜜颜+百媚 | 变更增加生产企业：万妍 | 变更通过
40 | 粤G妆网备字2025146060 | 正彩维生素E水嫩保湿护手霜 | 百媚 | 蜜颜+百媚 | 变更增加生产企业：万妍 | 变更通过
41 | 粤G妆网备字2025146062 | 正彩熊果苷亮肤护手霜 | 百媚 | 蜜颜+百媚 | 变更增加生产企业：万妍 | 变更通过
42 | 粤G妆网备字2025146065 | 正彩滋润香氛护手霜（北岛流光） | 百媚 | 蜜颜+百媚 | 变更增加生产企业：万妍 | 变更通过
43 | 粤G妆网备字2025146066 | 正彩滋润香氛护手霜（北国雪松） | 百媚 | 蜜颜+百媚 | 变更增加生产企业：万妍 | 变更通过
44 | 粤G妆网备字2025146067 | 正彩滋润香氛护手霜（伯爵红茶） | 百媚 | 蜜颜+百媚 | 变更增加生产企业：万妍 | 变更通过
45 | 粤G妆网备字2025146068 | 正彩滋润香氛护手霜（莫奈花园） | 百媚 | 蜜颜+百媚 | 变更增加生产企业：万妍 | 变更通过
46 | 粤G妆网备字2025147837 | 正彩精油香氛护手霜（空山回响与雪茶） | 百媚 | 蜜颜+百媚 | 变更增加生产企业：万妍 | 变更通过
47 | 粤G妆网备字2025147850 | 正彩精油香氛护手霜（银色山泉与少年） | 百媚 | 蜜颜+百媚 | 变更增加生产企业：万妍 | 变更通过
48 | 粤G妆网备字2025147862 | 正彩神经酰胺舒护手霜 | 百媚 | 蜜颜+百媚 | 变更增加生产企业：万妍 | 变更通过
49 | 粤G妆网备字2024517942 | 正彩烟酰胺保湿芦荟胶 | 百媚 | 蜜颜+百媚 | 变更增加生产企业：万妍 | 变更通过
50 | 粤G妆网备字2025282773 | 正彩滋润保湿皴裂膏 | 百媚 | 蜜颜 | 变更增加生产企业：万妍 | 变更通过
51 | 粤G妆网备字2025282763 | 正彩妆前保湿贴贴霜 | 百媚 | 蜜颜 | 变更增加生产企业：万妍 | 变更通过
Note on C9: 雅慈: 3.17审核意见：对冰淇淋的说明，易引人误解；产品配方中无草莓果提取物；产品标签标示的图案搭配文字，易引人误解；上传平面图不符合要求；