2026-07-20｜业务痛点复盘与 AI 战略转型部署

会议执行包（内部草案）V0.1

状态：Draft｜不代表决策已生效

会议日期：2026-07-20

负责人 / Owner：待确认

访问范围：内部经营使用｜禁止未经授权外转

本文件是内部会议执行与治理草案，不是原始会议纪要、公司制度、产品承诺、人员决定或对外宣传文案。会议日期确认为 2026-07-20；负责人、参会人、Owner、期限、预算和基线数据仍需业务负责人确认。本文只保留转写中可复用的经营问题与待验证框架，不复制个人姓名、客户姓名、未核实功效/资质、月业绩或其他未经确认的商业主张。

# 01｜记录信息与证据边界

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 记录编号 | MR-20260720-01 |
| 会议日期 | 2026-07-20 |
| 处理日期 | 2026-07-20 |
| 当前状态 | Draft；不代表决策已生效或项目已批准 |
| 会议负责人 | 待确认 |
| 参会人 | 待确认；本文件不复制个人姓名 |
| 原始来源 | 《业务痛点复盘与AI战略转型部署-文稿-转写结果.txt》 |
| Owner / 期限 / 预算 | 待确认 |
| 核对状态 | 已读取 AI 转写稿；客户、订单、产品、合规、财务与组织事实待原始记录核对 |
| 访问边界 | 内部经营使用；客户、员工和供应商信息按最小必要范围访问 |

## 转写表达与已核实事实边界

已核实为转写中出现的表达：会议讨论了客户资产被遗漏、既有特色/优势产品缺乏持续推广、管理层应提高 AI 使用和流程重构能力、短视频可作为记录经营实践的验证载体，以及按客户类型逐步梳理工厂客户等方向。

尚未核实的经营事实：具体客户、产品、订单、销量、价格、毛利、技术/资质、功效、客户意愿、月度业绩、市场规模、外部案例、人才稀缺性和“未来五年”判断。

使用规则：转写稿证明某项表达在会议中出现，不单独证明商业事实、因果关系、客户承诺或可复制结果。任何对外使用前，须补充来源、日期、范围、复核人和证据。

# 02｜执行摘要

本文件建议的可执行主线不是“立刻扩大新品或 AI 外部业务”，而是先把已有客户、产品和流程资产重新盘点，并用小范围经营验证回答三个问题：

客户资产是否能被找到、分层、持续跟进并转化为真实机会；

优势/特色产品是否有明确客户场景、责任人和连续验证，而不是只完成开发或上架；

AI 是否能在真实岗位中重构一段业务流程，并以质量、时效、成本和责任边界验收。

外部 AI 服务是第二增长曲线 Candidate，只能在内部实践、客户付费意愿和交付经济性得到证据后再评审；短视频当前只作为 AI 流程与经营实践的公开验证载体，不升级为独立理论或产品体系。

# 03｜当前经营矛盾

企业希望从产品/订单响应升级为客户价值、专业能力和 AI 协作驱动的经营系统，但现有客户资产、产品资产和流程资产尚未形成连续的责任、基线、动作、验收和复盘闭环。

## 会议暴露出的具体矛盾

| 观察 | 经营解释（待验证） | 需要的证据 |
| --- | --- | --- |
| 既有客户关系、历史沟通和机会没有稳定进入统一资产 | 客户资产可能因忙碌、分工或交接而闲置 | 客户清单、最近动作、负责人、下一步和结果 |
| 已开发或具备差异化潜力的产品缺乏连续推广 | 产品开发与客户验证、销售表达之间可能脱节 | 产品状态、客户场景、报价/打样、反馈与转化记录 |
| 个人提效与企业流程重构被同时提出 | 工具使用不等于流程改变；责任、质量和交接仍需设计 | 流程图、输入输出、人工工时、错误率、复核记录 |
| 对外 AI 服务方向被提前想象 | 内部能力、客户需求、交付边界和经济性尚未证明 | 试点结果、客户访谈、付费/复购、交付成本 |

# 04｜事实、判断、假设与建议

## 4.1 事实（仅限转写表达）

会议提出要盘点被忽略的客户资产，以及历史客户关系与沟通记录。

会议以冻干类及其他特色/优势产品为例，提出“开发后没有被持续推广和让销售形成感知”的问题。

会议提出通过 AI 提升个人效率，并进一步重构组织架构与业务流程；同时提出用短视频记录真实经营实践。

会议提出先从已成交工厂客户等可取得对象开始，再逐步按客户需求方向进行梳理。

会议提出外部 AI 诊断、管理支持或流程重构可能成为未来业务方向，但明确属于思考方向而非已实现结果。

## 4.2 判断（当前经营判断，不等于结论）

客户资产再经营应优先于继续无边界找新客户：先验证存量资产的可发现性、责任归属和转化效率。

优势产品不是“做出来”即成立，必须有客户场景、价值表达、合规边界和连续验证。

AI 组织化应用的验收单位应是流程节点与经营结果，而不是 AI 工具数量、内容数量或个人兴奋度。

外部 AI 服务必须以后续证据为前提，不应挤占当前客户、产品和交付主战场。

## 4.3 假设（待验证）

存量客户资产中存在可被重新激活的真实机会；

少数优势产品聚焦明确场景后，客户反馈和转化效率高于泛化推品；

在选定流程中，AI 可稳定减少重复劳动或缩短周期，同时保持可验收质量；

内部 AI 实践可能形成外部客户愿意付费的诊断/流程重构能力。

## 4.4 建议（本文件建议，需负责人确认）

先做三条小范围试点，所有 Owner、期限、预算和基线待确认；

采用 0–30–60–90 验证节奏，与既有 30 天运行验证并行但不替代；

每条试点设置继续、调整、停止闸门，并在下个检查点回写结果；

对外表达只使用已核实的过程和结果证据，不使用未核实功效、资质、客户姓名或业绩数字。

# 05｜三项待拍板试点

| 优先级 | 事项 | 本轮交付 | Owner / 期限 / 预算 | 下一检查点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客户资产再经营 | 完成存量客户/联系人/历史机会盘点，确定分层、负责人、下一动作和结果回写 | 待确认 | 待确认 |
| 2 | 优势产品客户验证 | 选择少量优势产品与明确客户场景，完成产品方案卡、客户访谈/打样/报价闸门 | 待确认 | 待确认 |
| 3 | AI 流程重构 | 选定一个可量化业务流程，记录基线、AI 辅助节点、人工复核和结果 | 待确认 | 待确认 |

# 06｜红灯风险

| 风险 | 影响 | 当前控制 | Owner / 下一检查 |
| --- | --- | --- | --- |
| 把转写表达当成已证实的客户、产品或业绩事实 | 对外误导、错误资源投入 | 事实/判断/假设分层；逐项补来源与复核人 | 待确认 |
| 继续开发新品，却不做客户场景和连续验证 | 研发/库存/销售资源浪费 | 先进入产品方案卡与机会立项闸门 | 待确认 |
| AI 只做个人提效，未重构流程和责任 | 局部忙碌、质量失控、责任漂移 | 流程级基线、人工复核、结果指标 | 待确认 |
| 外部 AI 服务过早产品化 | 挤占主业、交付承诺失真 | 仅保留 Candidate，先做内部与客户验证 | 待确认 |
| 短视频变成内容数量竞赛 | 不能证明经营能力或客户价值 | 只记录可复核实践；通过原始反馈验证 | 待确认 |

# 07｜等待项与创始人边界

## 正在等待谁交付什么

| 等待项 | 责任人 | 期限 | 验收证据 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 确认三条试点的真实 Owner、范围、基线与检查日 | 待确认 | 待确认 | 试点卡完整且得到业务确认 | 待确认 |
| 提供存量客户资产、历史机会与产品清单 | 待确认 | 待确认 | 可访问清单、来源、更新时间、负责人 | 待确认 |
| 选择并记录 AI 流程基线 | 待确认 | 待确认 | 现状流程、耗时、错误/返工和人工复核记录 | 待确认 |
| 为外部 AI 服务补客户访谈与付费/交付证据 | 待确认 | 待确认 | 访谈记录、报价/付费意愿、交付成本 | 待确认 |

## 需要创始人拍板

三条试点的主次顺序、真实 Owner、最小范围和检查日期；

是否为试点提供预算与跨部门资源；

外部 AI 服务是否继续处于 Candidate 验证，以及何时进入/退出下一阶段；

任何对外案例、产品功效/资质/业绩或客户结果的发布标准。

## 创始人不应该亲自介入

不替业务团队维护全部客户表、逐条追踪或补录一线动作；

不替产品或销售直接承诺优势产品的功效、资质、销量或客户结果；

不替岗位 Owner 承担流程执行和数据回写；

不在没有基线和复核证据时亲自宣布 AI 替代岗位、流程已完成或第二增长曲线成立。

# 08｜关联战略战役

本执行包关联当前战略的四场战役：

客户经营升级：客户资产盘点、诊断、分层与长期经营；

订单与供应链能力升级：优势产品场景验证、价值表达与交付边界；

AI 组织化应用：把 AI 接入真实流程、知识生产和管理复盘；

第二增长曲线验证：外部 AI 服务仅是其中一个候选方向；其验证不得替代企业增长咨询、管理训练、供应链增益服务等现有方向的统一评审。

与 当前经营重点 的 30 天运行验证并行；本执行包新增的是三条试点的证据结构，不替换现行周期、一级结构或战略优先级。

# 09｜0–30–60–90 建议验证框架（不替代现行 30 天运行验证）

| 阶段 | 目标 | 必须形成的证据 | 闸门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–30 天 | 完成选点、基线和最小动作 | Owner、范围、客户/产品/流程清单、基线、首轮动作、风险 | 无法取得基线或无真实 Owner：停止扩大范围 |
| 31–60 天 | 验证重复性与跨角色协作 | 连续两轮以上记录、反馈、质量复核、责任交接 | 结果不稳定：调整流程/范围，不做对外承诺 |
| 61–90 天 | 验证经营价值与可复制边界 | 结果指标变化、资源耗用、客户/内部使用反馈、复盘结论 | 未出现可复核价值：停止或回收资源；出现价值：提议进入知识评审 |

## 三条试点卡

### 试点 A｜客户资产再经营

假设：存量客户、历史联系人和未完成机会中，存在可被重新激活且符合客户价值/风险标准的机会。

最小范围：选定一小批可合法访问、来源清晰的存量客户资产；逐项记录客户场景、当前关系、负责人、下一步与结果。

不做：不全量导入未经授权的个人信息；不把历史联系人自动视为有效客户；不跳过客户诊断、信用和报价闸门。

基线数据：可访问客户资产数、字段完整率、最近动作间隔、无 Owner 数、沉睡机会数、已知结果数（均待确认）。

指标：有效资产完整率、完成诊断数、有效下一步率、重新激活机会数、进入报价/订单的数量与质量（口径待确认）。

继续/调整/停止闸门：能取得授权数据且有真实推进→继续；字段/责任不清→先补治理；无法证明客户价值或合规访问→停止该对象。

风险：隐私与商业秘密、重复触达、客户关系误判、归因错误。

Owner / 检查点：待确认 / 待确认。

### 试点 B｜优势产品客户验证

假设：少数已具备生产/供应链基础的优势产品，在明确客户场景和价值表达后，比泛化推品更易获得有效反馈或商业机会。

最小范围：选择少量产品与少量目标客户场景；每项建立产品方案卡，完成需求确认、合规/资质核验、成本与交付边界、反馈记录。

不做：不把“特色/优势”写成市场事实；不承诺未经确认的功效、资质、销量、利润或客户结果；不因单次兴趣扩大开发或库存。

基线数据：现有产品状态、已确认供应链/合规资料、历史询盘/打样/报价数、销售触达频率、库存/交付约束（待确认）。

指标：有效客户场景数、完成方案卡数、验证反馈数、合规资料完整率、报价/打样通过率、订单/毛利/复购等结果（口径待确认）。

继续/调整/停止闸门：有真实场景且资料完整→继续；反馈弱或交付约束不明→调整定位/范围；出现合规、质量或经济性红灯→停止扩大投入。

风险：研发与销售脱节、合规/质量边界不清、库存与交付风险、把单次反馈误当需求。

Owner / 检查点：待确认 / 待确认。

### 试点 C｜AI 流程重构

假设：在一个边界清晰的业务流程中，AI 可承接结构化前置工作或复盘工作，提升时效/质量，同时保留人工责任和验收。

最小范围：选择一个重复、可追踪、低合规风险的流程节点；记录现状流程、输入输出、人工耗时、错误/返工、AI 辅助步骤、复核人。

不做：不以工具数量代替流程结果；不让 AI 单独做价格、客户等级、合规、人员处理或其他高风险决策；不未经授权上传客户/员工敏感信息。

基线数据：周期时长、人工工时、错误/返工率、积压量、复核次数、当前质量标准（待确认）。

指标：周期缩短、一次通过率、返工率、人工耗用、复核通过率、流程资产复用率和责任回写率（口径待确认）。

继续/调整/停止闸门：结果可复核且责任清晰→继续；质量或责任不稳定→缩小范围并调整；出现数据、合规或质量事故→立即停止并复盘。

风险：幻觉/误判、敏感数据泄露、责任漂移、流程局部优化反而增加总成本。

Owner / 检查点：待确认 / 待确认。

# 10｜知识入库建议（本轮不改主资产）

| 内容 | 重复判断 | 成熟度 | 目标主资产 | 建议动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户资产再经营 | Merge | Insight / 待试点 | Customer OS｜客户经营系统、企业经营原则——客户资产沉淀原则 | 先在试点形成证据，再提议升级主资产；不新增平行客户系统 |
| 优势产品客户验证 | Merge | Insight / 待试点 | 产品机会立项与开发闭环 SOP、产品方案卡索引 | 每个候选产品使用既有方案卡与立项闸门；不新增产品理论编号 |
| AI 流程重构 | Merge | Insight / 待试点 | AIOS 运行地图、AI 时代管理层进化落地方案 | 记录流程级基线和复盘；不把工具使用直接写成组织结论 |
| 外部 AI 服务 | Merge | Candidate / 待验证 | 当前战略、AIOS 运行地图、企业管理产品系统、管理者 AI 经营能力训练营产品蓝图 | 仅保留假设、访谈、付费/交付证据和边界；不提前 Frozen 或对外承诺 |
| 短视频记录实践 | New / 待归位判断 | Insight / 暂不升级 | 暂不合并现有视频资产 | 作为公开验证载体，需真实可复核过程与原始反馈；先验证其与既有视频生产流程是否同属一套机制，再决定 Merge 或独立案例归位 |

# 11｜执行回写模板（待确认后填写）

| 试点 | Owner | 起止日期 | 基线 | 本轮动作 | 结果证据 | 继续/调整/停止 | 下一检查点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户资产再经营 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 |
| 优势产品客户验证 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 |
| AI 流程重构 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 |

# 12｜成熟度与治理声明

本文件保持 Draft，不创建正式理论编号，不把 Candidate 批准为 Frozen。

本轮不修改 Customer OS、产品 SOP、AIOS、当前战略或其他主资产；只提供链接型入库建议。

任何事实升级必须补充来源、版本/日期、范围、复核人、失效条件和验证证据。

会议结论如经业务负责人确认，应回写当前经营重点、Decision Log 或 Enterprise Daily；不以新增文件数量代替经营结果。

Updated：2026-07-20

Status：Draft

下一步：待确认负责人、参会范围、三条试点 Owner、基线、期限、预算和首次检查时间。